**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2023年8月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业937万元，中央财政资金使用率为93.7%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

2023.8月份具体完成情况如下

1.对夏邑特色馆、公共服务中心网站、短视频、公众号日常工作运营管理和更新维护。

2.准备验收决算相关工作

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

2023.8月份具体完成情况如下：

1.物流配送中心的日常运营

2.乡镇及村级网点的配送及运营

3.准备验收决算相关工作

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

2023.8月份具体完成情况如下：

1.维护网订店取、网订店送日常运营；

2.对统仓共配及供销点配送日常运营；

3.准备验收决算相关工作。

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

2023.8月份具体完成情况如下：

培训工作已完成，准备验收决算相关工作。

夏邑县现代服务业发展保障中心

##  2023年9月15日