**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2023年4月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业937万元，中央财政资金使用率为93.7%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

2023.4月份具体完成情况如下：

1.对分拣中心设备进行保养和维护，合理安排服务企业有序使用，确保设备的正常运行；

2.在对2022年夏邑县特色农产品的生产和销售情况摸底的基础上，更新农产品基本情况档案或报告；

3.开展2022年农产品地理标志、无公害、绿色、有机食品认证以及SC等认证，更新创建自由品牌，积极推动“三品一标”、“一村一品”农产品网上营销；“三品一标”“一村一品”基本数据库有序更新；

# 4.在农产品网络销售过程中，根据2022年销售渠道，更新农产品生产、流通标准；参加“2023全国农产品产销对接助力乡村振兴活动（河南）”，在农产品市场需求主体与企业之间搭建起便捷、畅通、高效、稳定的产销流通渠道，实现农民收入和农村消费双提升，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

2023.4月份具体完成情况如下：

1.完成对会亭镇27个国家级站点设备的发放与安装。

2.完成对马头镇、中峰乡23个国家级站点设备的发放与安装。

3.完成对济阳镇、桑堌乡28个国家级站点设备的发放与安装。

## 4.完成对何营乡、李集镇26个国家级站点设备的发放与安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

2023.4月份具体完成情况如下：

1.共完成34952公里里程；

2.共完成23单网订店取、网订店送日常运营；

3.共完成42次统仓共配及供销点配送日常运营；

4.共完成5个乡镇内12个站点的阿香优选安装与 培训。分别是桑堌乡戚庄村、小杨庄村、陈庄村；王集乡彭大楼村、刘寨村；济阳镇彭楼村、刘贾庄村、刘铺村； 罗庄镇徐瓦房村、孟楼村、罗东村；北岭镇孙杨集村；

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

2023.4月份具体完成情况如下：

## 4月份共免费培训总人数795人，其中政府工作人员4人，农村青年、返乡农民工787人，贫困人口4人，残疾人。

2023年5月15日

夏邑县电子商务中心