**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2023年3月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业937万元，中央财政资金使用率为93.7%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

2023.3月份具体完成情况如下：

1.对溯源系统进行程序更新，追加与农产品标准化、质量监管、区域公共品牌、整体营销策划形成有机整体要求的功能；对接夏邑县香来财香油坊溯源企业免费二维码的发放和领取。

2.完善溯源系统新增功能的测试，并及时修正和补充相关内容；对接夏邑县王海涛家庭农场溯源企业免费二维码的发放和领取。

3.完成溯源系统所有功能，保证程序正常运行；对接企业、合作社等商家，确定最终印制的包装样式和内容。

# 4.开始印制定稿的产品包装；分拣中心仓库部分损坏地方的维修和内墙、灯箱布的部分换新。

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

2023.3月份具体完成情况如下：

## 1.完成对韩道口镇15个国家级站点设备的发放与安装。

## 2.完成对火店镇15个国家级站点设备的发放与安装。

## 3.完成对北岭镇15个国家级站点设备的发放与安装。

## 4.完成对胡桥乡10个国家级站点设备的发放与安装。

## 5.完成对歧河乡15个国家级站点设备的发放与安装。

## 6.完成对郭店镇8个国家级站点设备的发放与安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

2023.3月份具体完成情况如下：

1.三月份共完成26636公里里程；

2.完成30单网订店取、网订店送日常运营；

3.完成46次统仓共配及供销点配送日常运营；

4.完成五个乡镇内7个站点的阿香优选安装与培训。分别是曹集乡罗楼村、曹集乡班庄村、曹集乡王楼村；胡桥乡程楼村；歧河乡郑楼村； 杨集乡孙庄村、杨集乡张大楼村；

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

2023.3月份具体完成情况如下：

## 3月份共免费培训总人数1576人，其中政府工作人员24人，返乡大学生、退役军人58人，农村青年、返乡农民工1462人，贫困人口22人，残疾人10人。

2023年4月14日

夏邑县电子商务中心