**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2023年2月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业8977120.5元，中央财政资金使用率为89.77%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

截止目前，已拨付该企业预付款3322900元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

# 1.组织策划夏邑县2023年“嗨购元宵节”活动。此次活动为夏邑县农特产品搭建了集中展示、宣传推广的平台，旨在发挥电商新业态，催生新经济发展的引擎作用，通过线上线下推广方式，编织夏邑县农特产品线上全平台销售密网，进一步强化夏邑电商产业链条，助推乡村振兴提质增效

# 2.对夏邑县各乡镇特色农产品生产和销售情况进行实地调研。

3.对夏邑县各乡镇电商扶贫、巩固脱贫成果进行实地调研。

# 4.对接夏邑县知青农业专业合作社,发放和领取溯源二维码，并投入使用。

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金2568100元

具体完成情况如下：

1.完成对曹集乡12个国家级站点设备的发放与安装。

## 2.完成对孔庄乡21个国家级站点设备的发放与安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

截止目前，已拨付该企业财政资金1845120.5元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1.网订店送日常运营共完成16单

## 2.完成44次统仓共配及供销点配送日常运营

## 3.车辆里程完成24000公里

4.共完成五个乡镇内12个站点的阿香优选安装与 培训。分别是孔庄乡王楼村、孔庄乡高庄村；何营乡孟大 桥 村、高台子王庄村、何营乡镇级、大尹村、朱路口村； 北 岭镇孙杨集村、吴阁村；太平镇南黄楼村、周楼村、 歧河 乡赵楼村；

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金1241000元，具体完成情况如下：

## 2月份共免费培训总人数599人，其中返乡大学生、退役军人52人，农村青年、返乡农民工374人。

2023年3月20日

夏邑县电子商务中心