**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2022年11月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业7377120.5元，中央财政资金使用率为73.77%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

截止目前，已拨付该企业预付款2972900元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1.完成对接田大棒种植专业合作社开始印制溯源二维码，并对田大棒种植专业合作社进行辣椒包装设计

# 2.完成对接先峰种植专业合作社开始印制溯源二维码，并对先峰种植专业合作社进行白菜包装设计

3.完成对接王海涛种植家庭农场开始印制溯源二维码，并对王海涛种植家庭农场进行黄桃罐头包装设计.

# 4.完成参加第九届中原（鹤壁）文博会，携带“栗城农珍”产品参加展会，本届文博会的主题为“文博新视野，文创新境界”，侧重于凸显中原地区文化和民俗特色的创意产品、博物馆文创产品、潮玩文创促进创意设计领域的交流合作

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金1968100元

具体完成情况如下：

完成李集乡，郭庄贸易区，郭店镇制度牌安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

截止目前，已拨付该企业财政资金1545120.5元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1. 公司现有阿香优选、阿香进货系统11月共完成25单商品交易。
2. 车辆配送服务共行驶535公里。
3. 新入驻商户2户。
4. 小程序新上产品16款。
5. 11月份共完成10.9w营业额。

6.对车辆损耗情况进行检查，提醒车辆驾驶员安全驾驶，消除事故隐患。

7.规范产品质量，检查仓库产品库存，抽样检查产品质量。

8.每日社群运营，发布促销产品信息。

9.对仓库进行消防隐患排查。确保做到杜绝问题、及早发现问题、及时解决问题。

10.对网站进行维护。

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：

## 因疫情原因，本月工作暂停

2022年12月15日

夏邑县电子商务中心