**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2022年9月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业7377120.5元，中央财政资金使用率为73.77%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

截止目前，已拨付该企业预付款2972900元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1.完成对夏邑县辣椒生产情况进行调研，重点调研了田大棒种植专业合作社的辣椒种植和生产情况，并联系对接田大棒种植专业合作社加入产品溯源系统。

# **2.**举办夏邑县“2022中秋·夏邑名优特产品直播节活动，以“聚力消费帮扶、助推乡村振兴”为主题，通过网络达人直播带货，“线上+线下”全渠道相结合的方式，销售优质夏邑名优特产品。

**3.**完成对夏邑县白菜生产情况进行调研，重点调研了先峰种植专业合作社的白菜种植和生产情况，并联系对接先峰种植专业合作社加入产品溯源系统。

4.完成对夏邑县红薯生产情况进行调研，重点调研了王海涛种植家庭农场的红薯种植和生产情况和黄桃罐头生产加工情况，并联系对接王海涛种植家庭农场加入产品溯源系统。

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金1968100元

具体完成情况如下：

1.完成24套GPS行车记录仪采购并安装

2.采购20套物流配送车锂电池

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

截止目前，已拨付该企业财政资金1545120.5元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1.完成仓库制度牌5套,共20块的采购与安装

2.对7辆车完成相应项目标示

3.10套货架采购与安装

4.灭火器11套的采购与安装

5.8个活动条幅的采购与1个条幅的安装

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：

本月无进度

2022年10月14日

夏邑县电子商务中心