**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2022年7月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业7377120.5元，中央财政资金使用率为73.77%

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

截止目前，已累计拨付该企业2972900元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

完成在王集乡、刘店集乡、歧河乡、中峰乡、会亭镇、马头镇、韩道口镇、济阳镇村、镇级服务站点安装有关农村电商宣传的宣传横幅。

完成农产品分拣中心的设备安装调试工作和仓库整体升级装修工作，分拣中心装修工作。

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

截止目前，已累计拨付该企业财政资金1968100元

具体完成情况如下：

完成济阳镇、车站镇、杨集镇、胡桥乡、桑堌乡、何营乡、王集乡站点制度牌安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

截止目前，已累计拨付该企业财政资金1545120.5元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

完成300个工业品下乡供销站点小程序阿香优选的使用培训工作；

完成300个站点制度牌安装工作；

完成对项目中发现的问题进行整改；

阿香优选运营，联系县域代理商沟通合作共同配送工作。累计销售14万元。

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：

## 7月份共完成各类培训503人

夏邑县电子商务中心

2022年8月15日