**夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2022年2月）**

**一、项目整体进展情况**

夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。

目前已累计拨付各承办企业4467900元，中央财政资金使用率为44.68%。

**二、项目具体进度**

**（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司**

商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。

截止目前，已拨付该企业预付款1329000元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1. 已完成“2022夏邑元宵节电商展销会”的组织实施等相关工作。
2. 已完成宣传短片初稿核定，制定拍摄计划，并开始拍摄。
3. 已出台仓库装修方案初稿，并开始逐步装修。

4.条幅已印制完毕，开始在站点安装中。

**（二）二标段：夏邑众合物流有限公司**

夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金1349400元

具体完成情况如下：

已完成何营乡，刘店乡，太平镇，曹集乡，胡桥乡，北岭镇监控设备安装。

**（三）三标段：北京视创动力科技有限公司**

北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。

截止目前，已拨付该企业财政资金898500元，企业已入场作业。具体完成情况如下：

1. 已确定仓库装修方案并开始装修
2. 已完成300个供销站点的筛选并开始安装制度牌

**（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司**

郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。

截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：

因疫情防控原因，培训工作已暂停。

夏邑县电子商务中心

2022年3月15日