**《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表**

示范项目主管单位（老龄委）（盖章）:    公示时间:2022年1月24号     公示网址:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位申报情况 | | | | | | | | | | 主管单位核查意见 | | | | |
| 项目可核查任务台账 | | | | | 项目实施单位按月申报内容 | | | | | 任务 完成评价 （好、中、 差） | 省级财政补助建议（万元） | | | |
| 计划时间 （\* \*年  \* \*月） | 项目  预计累计 完成内容 （绩效目标） | 预计累计 完成投资 （万元） | 财政补助需求（万元） | | 申报时间  （\* \*年  \* \*月） | 项目 实际累计 完成内容 | 实际累计 完成投资  （万元） | 财政补助（万元） | | 省级 下达 | 累计 拨付 | 本月 拨付 | 收回 补助 |
| 累计数 | 当月申请 | 累计数 | 本月申请 |
| 2022年1月 | 服务能力提升完成70% | 127 | 127 | 0 | 202年1月 | 由于疫情养老院按照相关部门要求进行封闭管理，其他改造工程暂时停工。 | 127 | 101.6 | 0 | 好 | 127 | 101.6 | 0 |  |
| 2022年2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |