## Sheet1
附表
夏邑县2022年统筹整合财政涉农资金项目实施方案明细表
单位：万元
序号 | 项目 性质 | 项目 类别 | 项目 名称 | 项目内容 | 补助 标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效 目标 | 利益联结 机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
|  |  |  | (建设任务) |  | 乡 (镇) | 村 | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间
一、基础设施类项目合计
1、村组道路
1 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县韩道口镇村组道路项目 | 新修水泥路1293米*3.5米*0.15米、638米*4米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 韩道口镇 | 穆楼村、王油坊村、胡屯村 | 95.54 | 95.54 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1931米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
2 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县胡桥乡村组道路项目 | 新修水泥路200米*5米*0.15米、1674米*3.5米*0.15米、309米*3米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 胡桥乡 | 李仙庙村、姜楼、陈王楼、孙王楼、陈岗 | 105.1 | 105.1 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路2183米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
3 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县孔庄乡村组道路项目 | 新修水泥路1761米*4米*0.15米，标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 孔庄乡 | 曹庄村、小娄子村、韩楼村、谢庄村、段庄村 | 95.09 | 95.09 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1761米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
4 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县 刘店集乡村组道路项目 | 新修水泥路1630米*4米宽*0.15米，461米*3.5米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 刘店集乡 | 大李庄村、葛楼村 | 109.81 | 109.81 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路2091米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
5 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县骆集乡村组道路项目 | 新修水泥路1754米*4米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 骆集乡 | 赵楼村、陈营东村、陈营西村 | 94.72 | 94.72 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1754米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
6 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县马头镇村组道路项目 | 新修水泥路2150米*3.5米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 马头镇 | 北刘楼、刘大庄、胡楼村 | 101.57 | 101.57 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路2150米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
7 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县桑堌乡村组道路项目 | 新修水泥路1997米*3.5米宽*0.15米、510米*4米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 桑堌乡 | 吴庄村、许楼村、龚庄村、大刘庄、郭阁村、张楼村 | 121.9 | 121.9 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路2507米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
8 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县太平镇村组道路项目 | 新修水泥路1720米*4米宽*0.15厘米标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 太平镇 | 于楼存、杨楼村 | 92.88 | 92.88 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1720米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
9 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县北岭镇村组道路项目 | 新修水泥路1182米*3.5米*0.15米，767米*4米*0.15米，标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 北岭镇 | 王河、常阁、曹庄、曹庄鹿庄组、朱楼、常阁小彭庄、蒋庄 | 97.26 | 97.26 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1949米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
10 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县杨集镇村组道路项目 | 新修水泥路1044米*3.5米*0.15米、839米*4米*0.15米，标准砼C25。路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 杨集镇 | 杨集四村、王口村、单庄村、关庙村 | 94.63 | 94.63 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1883米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
11 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县业庙乡村组道路项目 | 新修水泥路1470米*2.5米*0.1米、1755米*3米*0.1米、1208米*3.5米*0.1米，标准砼C25。路基础素土压实。 | 10厘米厚水泥路76.3元/平方米 | 业庙乡 | 兰庄村、何楼村、曹集村、郭三楼村、郭大楼村、蔡老家村、业庙村、三皇村 | 100.47 | 100.47 |  |  |  | 乡村振兴局 | 硬化道路4433米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
12 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县李集镇乡村组道路项目 | 新修水泥路871米*4米*0.15米，1093米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 李集镇 | 后陈庄、曹楼村、张阁、司营村 | 98.68 | 98.68 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1964米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
13 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县郭庄农贸区村组道路项目 | 新修水泥路1567米*4米*0.15米、253米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 郭庄农贸区 | 黄付集、杜楼村 | 96.57 | 96.57 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1820米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
14 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县何营乡村组道路项目 | 新修水泥路1688米*4米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 何营乡 | 王营村、何营村、孙火神庙 | 91.15 | 91.15 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1688米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
15 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县曹集乡村组道路项目 | 新修水泥路1506米*4米宽*0.15米，230米*3米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 曹集乡 | 吴庄寨、大靳庄、史庄村、靳湾 | 90.65 | 90.65 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1736米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
16 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县郭店镇村组道路项目 | 新修水泥路756米*3.5米*0.15米，390米*4米*0.15米，527米*5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 郭店镇 | 韩寨村、张草庙村、郭店 | 92.35 | 92.35 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1673米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
17 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县罗庄镇村组道路项目 | 新修水泥路1997米*3.5米宽*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 罗庄镇 | 刘古同、罗东村、徐楼台村、孙王庄 | 94.35 | 94.35 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1997米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
18 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县歧河乡村组道路项目 | 新修水泥路1854米*4米宽*0.15厘米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 歧河乡 | 朱史庄、王楼、姜洼 | 100.12 | 100.12 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1854米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
19 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县王集乡村组道路项目 | 新修水泥路2373米*4米宽*0.15米，903米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 王集乡 | 司道口村、柏树园村、陈庄村 | 170.81 | 170.81 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路3276米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
20 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县中锋乡村组道路项目 | 新修水泥路685米*3.5米*0.15米、878米*4米*0.15米、240米4.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 中锋乡 | 黄沟村、王营村、龚庄村 | 93.08 | 93.08 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路1803米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
21 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县车站镇村组道路项目 | 新修水泥路1161米*4米*0.15米、1141米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 车站镇 | 薛庄村、刘楼村、刘提圈、兴隆村 | 116.6 | 116.6 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路2302米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
22 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县火店镇村组道路项目 | 新修水泥路797米*4米宽*0.15米、1149米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 火店镇 | 蒋洼、张香庄、邵老家 | 97.34 |  |  |  | 97.34 | 乡村振兴局 | 新修道路1946米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
23 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县济阳镇村组道路项目 | 新修水泥路2216米*3.5米宽*0.15厘米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 济阳镇 | 郭丁楼村、杨楼村、袁楼村 | 104.71 |  |  |  | 104.71 | 乡村振兴局 | 新修道路2216米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
24 | 新建 | 基础设施 | 2022年会亭镇村组道路项目 | 新修水泥路1372米*4米*0.15米、615米*3.5米*0.15米，标准砼C25。路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 15厘米厚水泥路135元/平方米 | 会亭镇 | 环河路、丁庄村 | 103.15 |  |  |  | 103.15 | 乡村振兴局 | 新修道路1987米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
25 | 新建 | 基础设施 | 2022年以工代赈村组道路项目 | 新修水泥路4292米*4米宽*0.15厘米。路基础为素土压实。 | 15厘米厚水泥路120元/平方米 | 火店镇 | 孙庄、火店村、王寨、周庄 | 206.1 |  | 206.1 |  |  | 发改委 | 新修道路4292米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥95% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
26 |  |  | 2022年以工代赈村组道路第二批项目 | 新修水泥路3500米*4米宽*0.15厘米。路基础为素土压实。 | 15厘米厚水泥路120元/平方米 | 火店镇 | 邵庄村、邵老家村、蒋洼村 | 141 |  | 141 |  |  | 发改委 | 新修道路3500米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥96% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
27 | 续建 | 基础设施 | 2021年夏邑县胡桥乡等5乡镇高标准农田产业路建设项目（结转项目） | 新修道路13370m×4m×0.18m，路基础为 18厘米厚度，标准砼C30 | 按财政审定 | 胡桥乡、北岭镇、曹集乡、骆集乡、、中峰乡 | 项目村 | 232.2 |  | 232.2 |  |  | 农业农村局 | 项目实施可改善产业项目区13.37公里的道路通车条件，提高农业生产能力。项目区群众非常满意。 | 方便群众农产品外运，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 3037.83 | 2153.33 | 579.3 |  | 305.2
2、农村危房改造
28 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县危房改造项目 | 底收入户危房改造700户，每户新建标准控制在16000元以内，维修户每户标准控制在8000元以内 | 每户新建标准控制在16000元以内，维修户每户标准控制在8000元以内 | 24乡镇 | 项目村 | 698.628 |  |  |  | 698.628 | 危改办 | 改善700户底收入户住房条件，保障贫困户居住安全，脱贫户满意度≥98% | 减少底收入户住房改造资金投入，改善贫困户居住条件，保障贫困户居住安全 |  | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01
3、饮水安全
29 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县歧河乡饮水安全项目 | 新建主管道12000米、次管道20000米 | 按财政审定 | 歧河乡人民政府 | 张集村、张楼村 | 260 |  |  |  | 260 | 乡村振兴局 | 解决5000村民吃水问题，提高村民饮水安全，增加该村收益，群众非常满意 | 解决村民吃水问题，提高村民饮水安全，增加该村收益，群众非常满意 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
30 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县太平镇孟李庄村水厂建设项目（省派第一书记项目 | 水厂购买热熔胶贴标机配套设备及一片式PE彩色热收缩膜包机等 | 按财政 审定 | 太平镇人民政府 | 孟李庄 | 50 |  | 50 |  |  | 太平镇人民政府 | 解决水厂外销包装问题，提高水厂销售收入，吸纳脱贫户就业，增加该村集体收益。 | 吸纳脱贫户就业，增加该村集体收益。 | 2022-06-02 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
4、人居环境整治
31 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县孔庄乡人居环境改造项目 | 旧有路新铺设沥青油面宽5米、厚0.05米585米；宽8米、厚0.05米1012米，合计11021平方米 | 按财政审定 | 孔庄乡 | 八里庄村 | 91 |  |  |  | 91 | 乡村振兴局 | 旧有路新铺设沥青油面宽5米、厚0.05米585米，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥98% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02
32 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县美丽乡村建设村容村貌提升项目（整合资金） | 新修道路20公里*4.5米宽*0.15米，路基础为 18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层，。 | 按财政审定 | 王集乡、太平平镇、桑堌乡、孔庄乡、中锋乡、业庙乡 | 张庄村、王庙村、高楼村等9个村 | 1174 |  | 1174 |  |  | 乡村振兴局 | 新修道路20公里，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，群众满意度≥95% | 方便群众出行，减少农产品外运时间，提高农产品品质时效性及价格。 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02
33 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县会亭镇创建乡村振兴示范点集镇项目 | 新建宽20米、厚0.18米产业园道路600米。弱电线路入地下管网10200米*3。新建排水管网2400米。新建标准化公厕1个 | 按财政审定 | 会亭镇 | 三里村、西街西村、西街东村、西街北村、北街村、花园村、东街村、南街村、 | 593 |  |  |  | 593 | 乡村振兴局 | 新修产业园道路600米。弱电入地下管网10200米。新建排水管网2400米。新建标准化公厕1个。项目建成后可改善镇区环境，吸纳60名返乡人员进场务工、年增收人均在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 项目建成后吸纳返乡人员进场务工及脱贫人员、增加务工人员收入，达到稳定脱贫。 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1858 |  | 1174 |  | 684
| 新建 | 基础设施 | 5、小型农田水利设施建设
34 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县骆集乡农田水利沟渠疏通项目 | 沟渠疏通3017米、涵管3417米、窨井60个 |  | 骆集乡 | 赵楼村、陈尧村、张营东村、荆庄村、吕楼村、 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.9万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
35 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县北岭镇小型农田水利设施建设 | 3.24公里 |  | 北岭镇 | 刘集、仇庄、郭王楼、北镇、曹庄、刘集、郭王楼、孙后寨 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.7万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
36 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县车站镇农田水利沟渠疏通项目 | 1、埋管：内径1.5米涵管，长176米，涉及侯楼、魏楼、秦楼、吴寨等村，涵管资金10.56万元，机械费用10.56万元，小计21.12万元； 2、埋管：内径1米涵管，长400米，涉及秦院、陈洼、秦集等村，涵管资金10万元，机械费用24万元，小计34万元； |  | 车站镇 | 车站镇项目村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.3万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
37 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县郭店镇农田水利沟渠疏通项目 | 6.3公里 |  | 郭店镇 | 连接行政村的镇区沟渠疏通、夏业路、郭济线、李蔡线东段沟渠疏通 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.4万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
38 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县郭庄农贸区小型农田水利设施建设 | 项目计划填埋涵管2000米，修整沟渠45000米。 |  | 郭庄农贸区 | 郭庄农贸区16个行政村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.2万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
39 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县曹集乡小型农田水利设施建设 | 新挖沟渠5000米，涵管1800米。埋设Φ100涵管3984米，地面硬化恢复混凝土,433.65立方米 |  | 曹集乡 | 吴庄寨村、东靳庄村、臧阁村、马庄村、王楼村、刘早元村 | 143.6 | 143.6 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.5万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
40 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县何营乡小型农田水利设施建设 | 槐树刘村：杨店自然村东500米，后行自然村北路北东1030米； 前刘村：村室南至城关界470米，城关镇区域内260米； 何套楼村：佛爷店自然村往南至陈马沟700米，2米长21根过路管道； |  | 何营乡 | 槐树刘村 前刘村 何套楼村 孙六湾村 朱路口村 王营村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护1.6万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
41 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县胡桥乡小型农田水利设施建设 | 北会路两侧修建涵管800米，修整沟渠250米；G343国道两侧修建涵管200米。 |  | 胡桥乡 | 胡桥乡北会路及G343国道两侧 | 200 | 50 |  | 150 |  |  | 项目实施可保护1.4万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
42 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县孔庄乡小型农田水利设施建设 | 开挖明沟7666米、填埋涵管12466米 |  | 孔庄乡 | 苗厂村、小楼子村、郇店村、杨庄村、王楼村、周楼村、杨楼村、龚楼村 | 610 | 610 |  |  |  |  | 项目建设后将实现全乡六条主沟渠相连，形成较为完善的排灌工程体系，实现“旱能灌、涝能排”，达到农业生产条件明细改善，农业综合能力明显提高，基本实现旱涝保收 | 项目建设后将达到农业生产条件明细改善，农业综合能力明显提高，基本实现全乡6万余亩农田旱涝保收，增加农民收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
43 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县刘店集乡小型农田水利设施建设 | 疏通农田排水沟渠6公里，铺设涵管1公里 |  | 刘店集乡 | 太庙等10村 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目实施可保护3万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
44 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县罗庄镇农田水利沟渠疏通项目 | 罗庄镇孙王庄村新修排水管道1000米直径80公分水泥管、挖沟人工机械费 |  | 罗庄镇 | 孙王庄村、李营村、李楼村、徐瓦房、罗东、罗西、何寨、何三楼、蒋各、刘古同、冉红庄 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目设施可使 村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积。群众非常满意。 | 项目设施可使项目村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
45 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县歧河乡小型农田水利设施建设 | 新开挖长3.5公里，宽5米排水沟渠3条；疏浚原沟渠19公里；对排水支流惠沟长度3.5公里，宽度15米进行疏浚；无名沟长度 5.2公里，宽度24米进行疏浚。 |  | 歧河乡 | 青铜寺、臧庄、张楼、蔡河、张桥、胡坡楼、杜庄、后随楼、张集、小胡桥、响铃寺、前随楼、贾庄、贾桥、东随庄、随沟涯、吕桥、王楼、吴张庄 | 50 | 50 |  |  |  |  | 项目设施可使 村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积。群众非常满意。 | 项目设施可使项目村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
46 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县桑固乡农田水利沟渠疏通项目 | 夏桑路与刘白路交叉口至段沟桥，总长度1000米埋直径1米管，每米造价500元.疏浚沟渠宽5.0米12000米；铺设Φ80涵管4800米 |  | 桑堌乡 | 司古同村、大刘庄村、桑东村、代阁村、许楼村、张楼村、杨庄村、牛集村、代各、王口、许楼、大司庄、桑东、司古同、徐集村。 | 204 | 204 |  |  |  |  | 项目设施可使 村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积。群众非常满意。 | 项目设施可使项目村排水管网畅通，增强村庄、农田抗涝能力，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
47 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县太平镇排涝沟渠治理项目 | 开挖沟渠疏通沟渠10000米，埋设涵管2500米。疏浚沟渠25582米，铺设涵管3556米 |  | 太平镇 | 太平西村、杨洼村、高楼村、王庙村、玉帝庙村、太平庄村、太平南村、李克彦村、太平东村、三姓庄村、小赵庄村、孟李庄村、花庄村、南黄楼村、瓦房庄村、 | 254.1 |  |  |  | 254.1 |  | 项目实施后将改善农业生产条件，提高农业灌溉用水保证率，促进农业产业结构调整，为我镇农业经济发展提供强有力的支撑，脱贫群众对项目实施效果非常满意。 | 项目完成后将带动沿线农户发展高效农业，提高粮食产量，增加农民收入 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
48 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县王集乡农田水利沟渠疏通项目 | 集东村学校涵管650米，口径1.1米 |  | 王集乡 | 集东村、祝口村、集西村、韩庙村、祝庄村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
49 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县杨集镇农田水利沟渠疏通项目 | 疏通沟渠18000米，埋设涵管250个 |  | 杨集镇 | 玉其楼村、陈古洞村、张大楼村、关庙村、李双楼、 曹集村、曹楼、 扈李庄、王口、张集、菜园、全楼、张马庄、李庄 前周楼、矬楼 后周楼、杨一、杨五、王庄 | 100 |  |  |  | 100 |  | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
50 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县业庙乡小型农田水利设施建设 | 省道S320、S206需要开挖地面、铺设涵管3150米；需要疏通农田排水沟渠12公里。 |  | 业庙乡 | 业庙村等33个村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
51 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县中锋乡农田水利沟渠疏通项目 | 大辛庄村：明渠黄沟以东1500米沈庄东1000米黄楼北800米； 前秦楼村：杨集西北角240米，村室正西600米，杨集组庄西南角6米； 吴楼村：明渠2条吴西往南-条1000米直通洛沟。腰庄往西通洛沟1000米，过路管道6米的三条。腰庄西头过路-条吴楼南地一条西地-条； 冯楼村：村南2500米，管道7个6米，腰庄西到洛沟1100米过路管道3根6米，程庄北至窑坑500米过路管道6米8根大李庄西到洛沟南北沟1200米；过路管道6米2根大李庄北800米过路管道6米三3根，张庄西到水厂南北沟300米过路管道6米4根； 刘楼村：刘楼老沟4条3800米新沟一条700米；过路管160米60公分的。 刘古同村：陈徐庄村西南角往南过路到洛沟，李寨西南角红旗住家往西200米打通，市王庄庄西北角需挖沟160米，向西南北小沟排水。 杂姓营村：杂姓营村西头从北到南地沟需埋管260米 村东头从北到南需埋管300米 杂姓营西地到张楼需挖沟1000米 杂姓营南地从东到西约500米的沟需扩宽 村西地坑与坑间需埋管50米 |  | 中锋乡 | 大辛庄村 前秦楼村 吴楼村 冯楼村 刘楼村 刘古同村 杂姓营村 黄沟村 朱营村 中峰村 朱岗楼村 王营村 高刘庄村 李庄村 韩寨村 胡庄村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
52 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县火店镇农田水利沟渠疏通项目 | 疏浚沟渠长12公里、埋涵管650米 |  | 火店镇 | 张香庄村、邵长庄村等21个村 | 50 |  |  |  | 50 |  | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 增强村庄、农田抗涝能力，方便群众出行，减少农田受涝灾面积，增加种植户收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
53 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县李集镇农田水利沟渠疏通项目 | 关楼村铺埋内径1米涵管620米。 杨楼村铺埋内径1米涵管480米。 |  | 李集镇 | 李集镇刘白路两侧 | 50 |  | 50 |  |  |  | 项目实施后，将有效解决全镇农田排水问题，增强农业抵御自然灾害能力。 | 极大的改善各村农田水利设施，提高各村耕地防汛抗旱能力，增加群众收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
54 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县马头镇小型农田水利设施建设 | 刘白路两侧修建1米涵管2350米、修整沟渠600米 |  | 马头镇 | 马头镇刘白路两侧 | 50 |  | 50 |  |  |  | 项目实施后，将有效解决全镇农田排水问题，增强农业抵御自然灾害能力。 | 极大的改善各村农田水利设施，提高各村耕地防汛抗旱能力，增加群众收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
55 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县会亭镇小型农田水利设施建设 | 项目计划疏通沟渠长3200米，宽2米，深2.2米。新修Φ100水泥排水管2896米 |  | 会亭镇 | 关仓村、十里铺村、大杨庄村、刘齐炉村、张楼村、贾楼村、关常楼村、王厂村、南街村、朱瓦房村、焦桥村、朱土楼村、崔楼村 | 282.8 |  |  | 282.8 |  |  | 工程实施后将提升我镇防洪减灾能力,完善防汛排涝体系，最大限度减轻洪涝灾害影响，有效的改善了项目所在村的生态环境，提高了综合生产能力，促进农业可持续发展。 | 极大的改善各村农田水利设施，提高各村耕地防汛抗旱能力，增加群众收入。 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
56 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县济阳镇农田水利沟渠疏通项目 | 铺设涵管1.4公里 |  | 济阳镇 | 贾庄、元西、刘大楼村 | 50 |  |  | 50 |  |  | 项目实施可保护3万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
57 | 新建 | 基础设施 | 2022年夏邑县韩道口镇农田水利沟渠疏通项目 | 047县道路两侧（西厂至毛庄）、002县道路两侧（毛庄至胡门楼）填埋涵管1300米；013乡道路两侧（胡门楼至韩庄），修整沟渠3000米。 |  | 韩道口镇 | 韩道口镇Y013乡道、047县道、002县道路两侧 | 50 |  |  | 50 |  |  | 完善农田水利设施，保障农田排水 | 完善农田水利设施，保障农田排水 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 2644.5 | 1457.6 | 100 | 532.8 | 554.1
二、生产发展类项目合计
1、种植基地建设
58 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县会亭镇郭吕庄村种植业基地 | 智能连栋温室33350平方米；水肥一体化设备 | 按财政审定 | 会亭镇 | 郭吕庄村 | 1210 |  |  |  | 1210 | 会亭镇 | 项目实施将带动150脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
59 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县会亭镇张桥村种植业基地 | 张桥村村4000万平方米葡萄园、 | 按财政审定 | 会亭镇 | 张桥村 | 80 |  |  |  | 80 | 会亭镇 | 项目实施将带动60户脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
60 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县太平镇温室大棚建设项目 | 新建高标准温室大棚38000平米。 | 按财政审定 | 太平镇 | 南黄楼村、孟李庄村、 | 200 |  |  |  | 200 | 太平镇 | 项目实施将带动30脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
61 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县太平镇刘花园村蔬菜育苗温室建设项目 | 单体半坡式钢架大棚4座5340平方米 | 按财政审定 | 太平镇 | 刘花园村 | 150 |  |  |  | 150 | 太平镇 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
62 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县李集镇关庙村蔬菜基地项目 | 新建蔬菜大棚30个、15000平米.新修产业路1.5公里*4米。 | 按财政审定 | 李集镇 | 关庙村 | 100 |  |  |  | 100 | 李集镇 | 项目实施将带动15脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
63 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县李集镇牌坊庄村20亩食用菌基地建设项目 | 单体半坡钢架大棚12座8640平方米及附属设施 | 按财政审定 | 李集镇 | 牌坊庄村 | 394 |  |  |  | 394 | 李集镇 | 项目实施将带动15脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
64 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县孔庄乡小楼子种植业基地 | 新建高标准蔬菜大棚15600平米 | 按财政审定 | 孔庄乡 | 小楼子村 八里庄村 | 200 |  |  |  | 200 | 孔庄乡 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
65 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县韩道口镇现代农业示范园项目 | 新建高标准温室大棚54000平米. | 按财政审定 | 韩道口镇 | 西顾厂村、韩南村 | 720 |  | 720 |  |  | 韩道口镇 | 项目实施将带动140脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
66 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县刘店集乡刘双楼特色种植业 | 新建蔬菜大棚20亩、7000平米 | 按财政审定 | 刘店集乡 | 刘双楼 | 60 |  |  |  | 60 | 刘店集乡 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
67 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县车站镇沈庄特色种植业 | 羊肚菌种植大棚42座，长70米，宽12米，全钢架结构，内含喷水、温控等设备 | 按财政审定 | 车站镇 | 沈庄 | 974.5 | 350 | 624.5 |  |  | 车站镇 | 项目实施将带动120脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
68 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县车站镇秦院特色种村植业 | 新建蔬菜大棚5160平米 | 按财政审定 | 车站镇 | 秦院村 | 160 |  | 160 |  |  | 车站镇 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
69 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县车站镇堤圈西特色种植业 | 新建2个1200㎡的温室 | 按财政审定 | 车站镇 | 堤圈西 | 50 | 50 |  |  |  | 车站镇 | 项目实施将带动10脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
70 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县杨集镇王庄村种植业基地 | 新建高标准温室大棚4800平方米 | 按财政审定 | 杨集镇 | 王庄村 | 70 | 70 |  |  |  | 杨集镇 | 项目实施将带动15脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
71 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县王集乡柏树园村种植业基地项目 | 建设蔬菜大棚及附属设施26000平米 | 按财政审定 | 王集乡 | 柏树园村 | 300 | 300 |  |  |  | 王集乡 | 项目实施将带动16脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
72 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县北岭镇高标准数字大田升级改造示范项目 | 建设1480亩数字大田示范基地 | 按财政审定 | 北岭镇 | 蒋胡同、大卢庄 | 100 |  | 100 |  |  | 北岭镇 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
73 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县曹集乡休闲农业与乡村旅游 | 新建温室大棚30000平米。 | 按财政审定 | 曹集乡 | 彭楼村 | 150 |  | 150 |  |  | 曹集乡 | 项目实施将带动20脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
74 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县胡桥乡刘井村特色种植业 | 新建温室大棚12240平方米 | 按财政审定 | 胡桥乡 | 刘井村 | 60 | 60 |  |  |  | 胡桥乡 | 项目实施将带动100脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
75 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县杨集镇杨一村种植业基地 | 新建高效温室大棚5720平方米 | 按财政审定 | 杨集镇 | 杨一村 | 80 |  | 80 |  |  | 杨集镇 | 项目实施将带动13脱贫户发展大棚种植产业，每年收益在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出。 | 带动脱贫户增加种植或务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
76 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县业庙乡生态廊道建设项目 | 配套设施道路硬化7360平方米，厚度15cm, | 按财政审定 | 业庙乡 | 业庙乡东沙河闸以西2公里 | 105.3 |  | 105.3 |  |  | 业庙乡 | 提升东沙河生态廊道档次，使业庙乡全体群众受益20年以上，项目实施后将方便群众出行及农副产品运输。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提升东沙河生态廊道档次，使业庙乡全体群众受益20年以上，项目实施后将方便群众出行及农副产品运输。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
77 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县脱贫户自主发展项目 | 2.1万脱贫户种植、养殖发展项目 | 每户得到400--800元 | 24个乡镇 | 脱贫户 | 929.872 | 53.63 | 480.6 | 346.2 | 49.442 |  | 项目实施可使2.1万脱贫户每户得到300--800元不等的资金，激励脱贫户脱贫致富，脱贫群众对实施效果非常满意。 | 项目实施将带动脱贫户务工，增加脱贫户收益，达到稳定脱贫。 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 6093.672 | 883.63 | 2420.4 | 346.2 | 2443.442
2、养殖基地建设
78 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县韩道口镇韩北村特色养殖业 | 1800平方米钢结构羊棚1座；饲料储藏室1座；自动上料机1台、竹笆1000架、粉碎机1台、自动拉粪机2台 | 按财政审定 | 韩道口镇 | 韩北村 | 40 |  | 40 |  |  | 韩道口镇 | 发展养殖业，实现3户脱贫户收入增高，带动脱贫人口务工，每年收益在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 发展养殖业，吸纳脱贫户务工，增加脱贫户务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
79 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县车站镇兴隆村特色养殖业 | 新建钢构牛棚350㎡，地面硬化350㎡，混凝土牛槽长度70米 | 按财政审定 | 车站镇 | 兴隆村 | 40 |  | 40 |  |  | 车站镇 | 发展养殖业，实现4户脱贫户收入增高，带动脱贫人口务工，每年收益在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 发展养殖业，吸纳脱贫户务工，增加脱贫户务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
80 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县车站镇秦院村特色养殖业 | 2500平方米钢构鸡棚1座；800平方米冷库1座，养殖设备1套；喂料、饮水、料塔、主料线输送、蛋鸡笼组、清粪、集蛋、风机、配电、环控、湿帘通风、照明电缆、中央输蛋线等 | 按财政审定 | 车站镇 | 秦院 | 640 |  | 640 |  |  | 车站镇 | 发展养殖业，实现10户脱贫户收入增高，带动脱贫人口务工，每年收益在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 发展养殖业，吸纳脱贫户务工，增加脱贫户务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
81 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县会亭镇养殖小区（含少数民族发展资金） | 钢结构防火棉牛棚10个63000平方米；料棚7个，化粪池10个，青储池10个，料机10台 | 按财政审定 | 会亭镇 | 北街村 | 420 |  | 420 |  |  | 会亭镇 | 发展养殖业，实现49户脱贫户收入增高，带动脱贫人口务工，每年收益在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 发展养殖业，吸纳脱贫户务工，增加脱贫户务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1140 |  | 1140
3、加工基地建设
82 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县中锋乡帮扶车间建设 | 新建1000平方米车间7个 | 按财政审定 | 中锋乡 | 吴楼、中锋、龚庄、李庄、王营、、大常庄、朱营 | 534.52 |  |  |  | 534.52 | 中锋乡 | 提高农产品附加值，增加90户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
83 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县业庙乡农产品仓储保鲜项目 | 新建200T冷库2座 | 按财政审定 | 业庙乡 | 业庙村、郝庄村 | 95.64 |  |  |  | 95.64 | 业庙乡 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加12户农户收入，增加脱贫户年增收在2万元以上增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，增加村集体资产出租收益， | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
84 |  |  | 2022年夏邑县业庙村三皇村帮扶车间项目 | 新建1000平方帮扶车间1座 | 按财政审定 | 业庙乡 | 三皇村 | 76.36 | 76.36 |  |  |  | 业庙乡 | 提高农产品附加值，增加40户群众收入，增加脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益， | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
85 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县杨集镇农产品仓储保鲜项目 | 新建冷库200吨2个 | 按财政审定 | 杨集镇 | 胜庙村、曹楼村 | 95.64 | 95.64 |  |  |  | 杨集镇 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加12户农户收入，增加脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益， | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
86 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县杨集镇建设农副产品品牌打造和展销平台 | 建设农副产品电商展示大厅、直播间200平方米 | 按财政审定 | 杨集镇 | 胜庙村 | 50 | 50 |  |  |  | 杨集镇 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加16户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益， | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
87 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县王集乡彭大楼农产品仓储项目 | 新建200吨冷库1座 | 按财政审定 | 王集乡 | 彭大楼 | 47.82 | 47.82 |  |  |  | 王集乡 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加6户农户收入，6户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益， | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
88 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县太平镇南黄楼村粉丝厂项目 | 新建日加工5吨粉丝厂一座500平米 | 按财政审定 | 太平镇 | 南黄楼村 | 43.57 | 43.57 |  |  |  | 太平镇 | 项目实施可提高农户农产品收益，13户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
89 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县桑堌乡产业园项目 | 新建钢结构高标准车间2个共4030平方米 | 按财政审定 | 桑堌乡 | 张楼村 | 400 |  |  |  | 400 | 桑堌乡 | 提高农产品附加值，增加群众收入，80户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
90 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县桑堌乡大李庄加工车间项目 | 新建长28米＊22米占地500平方的扶贫车间。 | 按财政审定 | 桑堌乡 | 大李庄村 | 43.57 | 43.57 |  |  |  | 桑堌乡 | 提高农产品附加值，增加群众收入，20户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
91 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县马头镇孙庄村农产品仓储保鲜项目 | 200吨保鲜库，重型保鲜货架，电动堆高车一台，防雨棚800平方，空气能烘干机组2套 | 按财政审定 | 马头镇 | 孙庄村 | 150 | 150 |  |  |  | 马头镇 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，16户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
92 | 新建 | 生产发展 | 2022年度骆集乡农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目 | 王岳楼规模200吨1座、王口村200吨规模1座、骆南村200吨 | 按财政审定 | 骆集乡 | 王岳楼村 王口村 骆南村 | 143.46 | 143.46 |  |  |  | 骆集乡 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，30户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
93 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县罗庄镇李楼村农产品仓储保鲜、洪干塔项目 | 新建200吨冷库1座 | 按财政审定 | 罗庄镇 | 李楼村 | 47.82 | 47.82 |  |  |  | 罗庄镇 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，12户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
94 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县刘店集乡农产品仓储保鲜项目 | 新建冷库200吨2个 | 按财政审定 | 刘店集乡 | 葛楼村、刘双楼 | 95.64 | 95.64 |  |  |  | 刘店集乡 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，10户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
95 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县刘店集乡刘店村粉丝加工项目 | 新建厂房1000平方米 | 按财政审定 | 刘店集乡 | 刘店村 | 76.36 | 76.36 |  |  |  | 刘店集乡 | 提高农产品附加值，增加群众收入，6户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
96 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县李集镇段集村帮扶车间项目 | 新建帮扶车间1000平方米。 | 按财政审定 | 李集镇 | 段集村 | 76.36 |  |  |  | 76.36 | 李集镇 | 新建帮扶车间1000平方米，引进发展特色生产企业，5户脱贫户年增收在2万元以上，壮大村集体经济收入。产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 引进生产企业，壮大村集体经济，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
97 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县孔庄乡帮扶车间（特色手工基地）建设 | 500平方米车间2个 | 按财政审定 | 孔庄乡政府 | 苗厂村、韩楼村 | 87.14 |  |  |  | 87.14 | 孔庄乡 | 提高农产品附加值，增加群众收入，8户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
98 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县济阳镇农产品加工基地项目 | 新建加工基地2个，2000平米 | 按财政审定 | 济阳镇 | 刘铺村、田道口村 | 152.72 | 152.72 |  |  |  | 济阳镇 | 提高农产品附加值，增加群众收入，15户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
99 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县火店镇张染坊村农产品仓储保鲜项目 | 新建200吨冷库1座 | 按财政审定 | 火店镇 | 张染坊村 | 47.82 | 47.82 |  |  |  | 火店镇 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，10户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
100 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县火店镇张染坊村加工车间项目 | 新建1000平米加工车间 | 按财政审定 | 火店镇 | 张染坊村 | 76.36 | 76.36 |  |  |  | 火店镇 | 提高农产品附加值，增加群众收入，13户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
101 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县会亭镇关仓村粉条加工项目 | 包装车间1500平方米，生产车间2500平方米；生产线3条，100平方米冷库6个，烘干设备一套 | 按财政审定 | 会亭镇 | 关仓村 | 500 |  |  |  | 500 | 会亭镇 | 提高农产品附加值，增加34户群众收入，30户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
102 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县胡桥乡桥南村加工车间项目 | 新建加工车间500平米 | 按财政审定 | 胡桥乡 | 桥南村 | 43.57 |  |  |  | 43.57 | 胡桥乡 | 冷库建成后将方便100户群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
103 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县何营乡农产品仓储保鲜项目 | 新建200吨冷库2座 | 按财政审定 | 何营乡 | 孟大桥村、胶刘庄 | 95.64 | 95.64 |  |  |  | 何营乡 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加农户收入，9户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
104 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县何营乡何土楼村加工基地 | 新建加工车间1000平米 | 按财政审定 | 何营乡 | 何土楼村 | 76.36 | 76.36 |  |  |  | 何营乡 | 提高农产品附加值，增加40户群众收入（其中含11户脱贫户）年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
105 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县郭庄农贸区黄村集村农产品仓储保鲜项目 | 新建200吨冷库 | 按财政审定 | 郭庄农贸区 | 黄付集村 | 47.82 | 47.82 |  |  |  | 郭庄农贸区 | 冷库建成后将方便群众农产品保鲜、储存，增加4户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 解决了该村村民农产品腐烂、变质的问题，使农产品的存储时间更长久。增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
106 | 新建 | 生产发展 | 2022年郭庄农贸区张庄村程鑫食用菌姑房改造项目 | 420平方米钢构温棚12座；400kw变压器一台，用水管道260米。 | 按财政审定 | 郭庄农贸区 | 张大庄 | 200 | 200 |  |  |  | 郭庄农贸区 | 提高农产品附加值，增加65户群众收入(其中含36户脱贫户）年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体 | 提高农产品附加值，增加群众生产、务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
107 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县郭店镇产业园（区） | 地面硬化5000平方米，6个车间厂房（两层），共12000平方 | 按财政审定 | 郭店镇 | 杨集村 | 640 |  |  |  | 640 | 郭店镇 | 提高农产品附加值，增加60户群众收入（其中含40户脱贫户）年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众生产、务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
108 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县郭店镇产业园（区）配套设施 | 地面硬化3866平方，厚度18cm | 按财政审定 | 郭店镇 | 郭店镇窑厂南 | 66 |  |  |  | 66 | 郭店镇 | 提高农产品附加值，增加群众收入，5户脱贫户年增收在2万元以上，增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 提高农产品附加值，增加群众生产、务工收入，增加村集体资产出租收益。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02
109 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县桑堌乡创建乡村振兴示范点乡村运营“三类村”达标村项目 | 新建537平方米保鲜库1座、地面硬化1260平方米（厚0.18米）、新建3855平方米钢结构厂房1座（二层），购置15吨/时红薯淀粉加工设备1套（含清洗、提取精制、干燥）、新修道路宽4.0米、厚0.15米道路2600米。新修排水道村内Φ60排水涵322米；Φ100排水涵310米，1.0米宽排水沟14092米；Φ60过路涵管1376米，新建1072平方米电子商务中心（二层） | 按财政审定 | 桑堌乡 | 大李庄村 | 1127 |  |  |  | 1127 |  | 新建537平方米保鲜库、新建3855平方米钢结构厂房1座，购置15吨/时红薯淀粉加工设备1套、新修道路宽2600米。新修排水涵310米，新建1072平方米农产品展示大厅。项目建成后可改善项目区环境，吸纳120名返乡人员进场务工、年增收人均在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 项目建成后吸纳返乡人员进场务工及脱贫人员、增加务工人员年收入在2万以上，达到稳定脱贫。 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
110 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县北岭镇创建乡村振兴示范点特色产业培育示范村项目 | 新建标准化公厕1个、高标准木质管护房10个、新修宽3.5米、厚0.15米道路2360米；宽3米、厚0.15米道路367米。合计9361平方米、 | 按财政审定 | 北岭镇 | 吴阁村 | 194.4 |  |  |  | 194.4 |  | 新建标准化公厕，新修产业道路27270米；项目建成后可改善产业区环境，吸纳50名返乡人员进场务工、年增收人均在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 项目建成后吸纳返乡人员进场务工及脱贫人员、增加务工人员年收入在2万以上，达到稳定脱贫。 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
111 | 新建 | 生产发展 | 2022年夏邑县太平镇休闲农业与乡村旅游项目 | 龙港湾田园综合体商业步行街基础设施砖混结构配套房屋1000平方米；DN800双壁波纹管排水管网270米；道路硬化350平方米 | 按财政审定 | 太平镇 | 三姓庄村 | 200 |  |  |  | 200 |  | 新建砖混结构配套房屋1000平方米；DN800双壁波纹管排水管网270米；道路硬化350平方米。项目建成后可改善产业区环境，吸纳30名返乡人员进场务工、年增收人均在2万元以上。增加村集体收益，产权归属村集体，收益用于村公益项目支出 | 项目建成后吸纳返乡人员进场务工及脱贫人员、增加务工人员年收入在2万以上，达到稳定脱贫。 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01
112 | 新建 | 基础设施 | 2022年火店镇田集村农产品展示所及产品直播间（省第一书记项目） | 新建二层300平米村民农产品展示所及产品直播间 | 按财政审定 | 火店镇 | 田集村 | 50 |  | 50 |  |  | 火店镇 | 项目建成可解决该村村民农产品销售网络平台，加快农产品销售，增加产品销售收入，提高村民年收入水平。 | 解决该村村民农产品销售网络平台，加快农产品销售，增加产品销售收入，提高村民年收入水平。 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 5581.59 | 1566.96 | 50 |  | 3964.63
4、脱贫贷款贴息
113 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2022年脱贫户小额贷款贴息 | 夏邑县脱贫户小额贷款贴息 | 2021年到期小额信贷利率 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 1500 |  |  | 1500 |  | 24个乡镇 | 解决2700户脱贫户生产发展资金，减少贷款利息，提高脱贫户发展动力。群众非常满意。 | 项目实施解决脱贫户发展资金，减少贷款利息，提高脱贫户发展动力， |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
5、职业技能培训
114 | 新建 | 产业发展 | 2022年夏邑县短期技能培训 | 培训脱贫村500名短期技能人 | 每人补助2000元 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 100 | 100 |  |  |  | 24个乡镇 | 培训乡村500名短期技能人，为脱贫村就业发展提供技术人才,。群众非常满意。 | 培训500名短期技能人，为脱贫村就业发展提供技术人才, |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
6.公益性岗位
115 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2022年脱贫户公益岗位补助 | 安排4802个脱贫户公益性岗位 | 每人补助2400元 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 1152.48 | 1152.48 |  |  |  | 24个乡镇 | 解决4802脱贫人员就业难问题，增加脱贫家庭年收益2400元。群众非常满意。 | 解决4802脱贫人员就业难问题，增加脱贫家庭年收益2400元。 |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
7.务工补助
116 | 新建 | 产业发展 | 2022年夏邑县出省务工交通补助 | 对全县10000脱贫户出省务工一次性交通补助 | 每人补助300元 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 300 | 300 |  |  |  | 24个乡镇 | 解决1000人脱贫人员外出务工交通补助，增加出省务工动力。 | 解决10000人脱贫人员外出务工交通补助，增加出省务工动力。 |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
8、职业教育培训
117 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2022年创业致富带头人培训 | 夏邑县致富带头人培训666人 | 每人补助1800元 | 24个乡镇 | 143个脱贫村 | 120 | 120 |  |  |  | 24个乡镇 | 2022年全县新增培训致富带头人666名，每名致富带头人可带动3户以上脱贫户，实现1800人以上脱贫人口稳定脱贫。群众非常满意。 | 2022年全县新增培训致富带头人666名，每名致富带头人可带动3户以上脱贫户，实现1800人以上脱贫人口稳定脱贫。 |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
118 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2022年享受春季“雨露计划”职业教育补贴 | 1160名脱贫户享受雨露计划补贴 | 每人补助3000元 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 176 | 176 |  |  |  | 24个乡镇 | 项目实施可使1160名培训人员每人减轻1500元的学费负担，项目实施群众非常满意。 | 培训专业技能人才，为脱贫户村民掌握一项务工技能，提高打工收。 |  | 2022-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
119 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2022年享受秋季“雨露计划”职业教育补贴 | 1160名脱贫户享受雨露计划补贴 | 每人补助3000元 | 24个乡镇 | 全县脱困户 | 176 | 176 |  |  |  | 24个乡镇 | 项目实施可使1160名培训人员每人减轻1500元的学费负担，项目实施群众非常满意。 | 培训专业技能人才，为脱贫户村民掌握一项务工技能，提高打工收。 |  | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 2022-06-01
小计
三、其他类项目
120 | 新建 | 其他类 | 2022年夏邑县项目村水泥路及产业监理项目 | 对24个乡镇项目村53公里水泥路的施工进行施工、质量监督，产业项目施工进行监理。 | 按财政审定 | 24个乡镇 | 项目村 | 189 | 70 | 29 |  | 90 | 乡村振兴局 | 对24个乡镇项目村53公里水泥路的施工进行施工、质量监督，产业项目施工进行监理。 | 监督水泥路、产业项目施工过程，确保施工质量，延长水泥路、产业设施使用寿命.。 | 2022-04-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02
121 | 新建 | 其他类 | 2022年度项目村勘测设计、可研、预算等前期工作费用 | 对24个乡镇项目村项目的立项前期工作 | 按财政审定 | 24个乡镇 | 24个乡镇 | 61 | 11 | 26 | 24 |  | 乡村振兴局 | 对项目村项目进行勘测设计、可研、预算等前期工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。 | 对项目村项目进行勘测设计、可研、预算等前期工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。确保项目实施的工程质量及使用年限。 | 2022-04-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02 | 2022-10-02
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 25138.7 | 8167 | 5568.7 | 2403 | 9000
[8 empty] | 25138.7 | 8167 | 5568.7 | 2403 | 9000