## 统计表
附件2
夏邑县2024年统筹整合财政涉农资金计划明细表
单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效 目标 | 利益联结 机制形式 | 时间进度计划
|  |  |  | （建设任务） |  | 乡 (镇) | 村 | 合计 | 中央 资金 | 省级 资金 | 市级 资金 | 县级 资金 |  |  |  | 招投标 时间 | 开工 时间 | 完工 时间 | 验收 时间
一、产业发展
1、种植业基地
1 | 新建 | 产业发展 | 2024夏邑县孔庄乡段庄村特色种植基地项目 | 新建6000平方米连栋温室大棚 | 按财政审定计 | 孔庄乡 | 段庄村 | 80 | 32 |  |  | 48 | 夏邑县乡村振兴局、孔庄乡政府人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象5户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
2 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县胡桥乡陆湾村种植业基地项目 | 新建6000平方米单体温室大棚 | 按财政审定计 | 胡桥乡 | 陆湾村 | 100 | 40 | 60 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、胡桥乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象10户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
5 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县何营乡孟大桥村特色种植业基地项目 | 新建6000平方米连栋大棚 | 按财政审定计 | 何营乡 | 孟大桥村 | 100 | 40 |  |  | 60 | 夏邑县乡村振兴局、何营乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象8户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
6 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县桑堌乡大代楼村西瓜种植基地项目 | 新建长110*宽24米*高3米西瓜育苗温室1座；长100米*宽12温棚12座。 | 按财政审定计 | 桑堌乡 | 大代楼村 | 270 | 108 |  |  | 162 | 夏邑县乡村振兴局、桑固乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象30户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
8 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县车站镇吴寨村蔬菜种植基地项目 | 新建6000平方米单体温室大棚 | 按财政审定计 | 车站镇 | 吴寨村 | 100 | 40 |  |  | 60 | 夏邑县乡村振兴局、车站镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场或种植能手租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象7户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
2、帮扶车间（特色手工基地）建设
10 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县韩道口镇加工车间建设项目 | 新建1000平方米加工车间2座。 | 按财政审定计 | 韩道口镇 | 胡屯村、仲楼村 | 180 | 144 |  |  | 36 | 夏邑县乡村振兴局、韩道口镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象75户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
11 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县济阳镇加工车间建设项目 | 新建1000平方米加工车间2座。 | 按财政审定计 | 济阳镇 | 杨楼、袁西村 | 180 | 72 |  |  | 108 | 夏邑县乡村振兴局、济阳镇政人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象86户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
12 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县孔庄乡加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间2座、500平方米加工车间2座 | 按财政审定计 | 孔庄乡 | 丁朱庄村、辛集村、卜小集村、姬庄村 | 300 | 120 |  |  | 180 | 夏邑县乡村振兴局、孔庄乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象90户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
13 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县胡桥乡加工车间建设项目（含市派第一书记项目） | 新建1000平方米钢结构加工车间3座、500平方米钢结构加工车间2座 | 按财政审定计 | 胡桥乡 | 新桥村、刘井村、陆湾村、赵楼村、程楼村 | 390 | 132 |  | 20 | 238 | 夏邑县乡村振兴局、胡桥乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象150户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
14 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县李集镇加工车间建设项目 | 1000平方米加工车间1座. | 按财政审定计 | 李集镇 | 曹楼村 | 90 | 54 |  |  | 36 | 夏邑县乡村振兴局、李集镇政府人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象175户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
15 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县马头镇加工车间建设项目 | 新建500平方米钢结构加工车间1座、1000平方米加工车间1座 | 按财政审定计 | 马头镇 | 吴老家村、马庄村 | 150 | 120 |  |  | 30 | 夏邑县乡村振兴局、马头镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象30户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
16 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县王集乡加工车间建设项目 | 新建500平方米钢结构加工车间1座。 | 按财政审定计 | 王集乡 | 周庄村 | 60 | 48 |  |  | 12 | 夏邑县乡村振兴局、王集乡政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
19 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县业庙乡加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间2座 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 郭大楼村、张楼村 | 180 | 144 |  |  | 36 | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
20 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县北岭镇加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间1座。 | 按财政审定计 | 北岭镇 | 邝庄村 | 90 | 72 |  |  | 18 | 夏邑县乡村振兴局、北岭镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象50户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
21 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县郭庄农贸区加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间1座. | 按财政审定计 | 郭庄农贸区 | 孟朱庄村 | 90 | 72 |  |  | 18 | 夏邑县乡村振兴局、郭庄农贸区管理委员会 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象35户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
22 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县何营乡加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间2座。 | 按财政审定计 | 何营乡 | 高台子王庄村、孙六湾村 | 180 | 144 |  |  | 36 | 夏邑县乡村振兴局、何营乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象60户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
23 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县火店镇工艺品加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢构车间2座 | 按财政审定计 | 火店镇 | 梁洼村、李店村 | 180 | 72 |  |  | 108 | 夏邑县乡村振兴局、火店镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象85户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
24 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县罗庄镇田庄村加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构米加工车间1座 | 按财政审定计 | 罗庄镇 | 田庄村 | 90 | 72 |  |  | 18 | 夏邑县乡村振兴局、罗庄镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
25 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县歧河乡前随楼村加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构车间1座 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 前随楼村 | 90 | 45 |  |  | 45 | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象115户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
26 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县曹集乡加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间2座、500平方米钢结构加工车间2座。 | 按财政审定计 | 曹集乡 | 练庄村、吴庄寨村、金楼村、东靳庄村 | 300 | 120 |  |  | 180 | 夏邑县乡村振兴局、曹集乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象45户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
27 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县中峰乡加工车间建设项目 | 新建1000平米钢结构加工车间3座。 | 按财政审定计 | 中峰乡 | 胡庄村、王营村、朱楼村 | 270 | 243 |  |  | 27 | 夏邑县乡村振兴局、中峰乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象35户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
28 | 新建 | 产业发展 | 2024夏邑县太平镇刘花园村加工车间建设项目 | 新建500平方米钢结构加工车间1座 | 按财政审定计 | 太平镇 | 刘花园村 | 60 | 48 |  |  | 12 | 夏邑县乡村振兴局、太平镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
29 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县郭店镇加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间4座 | 按财政审定计 | 郭店镇 | 杨庄村、张厂村、 冉庙村、杨吕庙村 | 360 | 144 |  | 216 |  | 夏邑县乡村振兴局、郭店镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象55户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
30 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县骆集加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间1座、500平方米钢结构加工车间1座。 | 按财政审定计 | 骆集乡 | 荆庄村、胜利西村 | 150 | 96 |  | 54 |  | 夏邑县乡村振兴局、骆集乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象25户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
| 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县会亭镇张楼村塑胶加工车间建设项目 | 新建两层共1500平方米钢结构车间1座 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 张楼村 | 220 | 80.08 | 139.92 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象115户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
34 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县桑堌乡加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间3座 | 按财政审定计 | 桑堌乡 | 桑东村、李口村、闫阁村 | 270 | 135 | 135 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、桑堌乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象120户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
35 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县杨集镇加工车间建设项目 | 新建1000平方米钢结构加工车间1座 | 按财政审定计 | 杨集镇 | 全楼 | 90 | 72 | 18 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、杨集镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
36 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县会亭镇朱瓦房村家纺加工车间建设项目 | 新建两层框架结构车间，共1300平方米 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 朱瓦房村 | 280 | 140 | 140 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 项目建成后，①产权归朱瓦房村所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象45户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
38 |  |  | 3、农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
39 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县李集镇牌坊庄村食用菌菌棒储存建设项目 | 新建两层食用菌种植原料库、菌棒储存库各1座；菌种制作配套设施（设备） | 按财政审定计 | 李集镇 | 牌坊庄村 | 390 |  | 90 | 256.28 | 43.72 | 夏邑县乡村振兴局、李集镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先天祥农业科技有限公司租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。③租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象35户，户均年增收20000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
40 |  |  | 4、产地初加工和精深加工
41 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县王集乡果蔬加工项目 | 新建果蔬加工车间2000平方米，购入蔬菜加工机器设备1套 | 按财政审定计 | 王集乡 | 柏树园村 | 750 | 100 |  | 260 | 390 | 夏邑县乡村振兴局、王集乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②汉源农民种植专业合作社租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。③租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象126户，户均年增收20000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
42 | 新建 | 产业发展 | 2024年太平镇果蔬加工项目 | 新建果蔬加工车间3000平方米 | 按财政审定计 | 太平镇 | 三姓庄村 | 760 |  |  | 60 | 700 | 夏邑县乡村振兴局、太平镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先龙头企业、合作社、家庭农场租用，吸纳脱贫户及监测对象务工。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象130户，户均年增收5000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
5、品牌打造和展销平台
42 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县太平镇孟李庄村纯净水厂品牌打造项目（省派第一书记项目） | 新建框架结构两层厂房1500平方米 | 按财政审定计 | 太平镇 | 孟李庄村 | 300 |  | 131.76 |  | 168.24 | 夏邑县乡村振兴局、太平镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②打造“静硒泉”纯净水品牌，提高集体经济收入。③吸纳脱贫户及监测对象务工。 | 预计带动脱贫户及监测对象15户，户均年增收20000元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
6、小型农田水利设施建设
| 新建 | 产业发展 | 2024年李集镇牌坊庄村小型农田水利设施项目 | 埋设排水管道1200米 | 按财政审定计 | 李集镇 | 牌坊庄村 | 102 | 81.6 | 20.4 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、李集镇人民政府 | 项目实施，可保护2万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
| 新建 | 产业发展 | 2024年孔庄乡小型农田水利建设项目 | 沟渠（韩沟）清淤8000米 | 按财政审定计 | 孔庄乡 | 段庄村、葛庄村、任庄村 | 70 |  |  |  | 70 | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目实施，可保护2万亩农田涝天不积水，减少种植业因涝损失，保护农田收益稳定。项目区群众满意度95%以上。 | 项目实施可减少项目区种植户因涝损失，每亩地可减少损失2000元以下不等，保护农户收益稳定。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
7、产业园
43 | 新建 | 产业发展 | 2024年会亭镇刘齐炉村工艺品加工产业园配套设施项目 | 新建产业园区内道路硬化2810平方米，雨污水管网748米。 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 刘齐炉村 | 175 | 140 | 35 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 项目实施，①新修产业园道路2810米，新修产业园基地雨水管网748米，解决产业园行雨水排出难问题，企业出行，提升园区风貌，实现经济效益、社会效益和企业效益三赢。受益10年以上。②吸纳脱贫户及监测对象务工，年务工收入在2万元以上。 | 解决产业园行路难问题及农副产品运输，产品出行平均缩短时间≥0.1小时，使产业园受益10年以上。吸纳脱贫户及监测对象务工，收入务工在2万元以上。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
44 | 新建 | 产业发展 | 2024年歧河乡产业园配套基础设施项目 | 新建标准砼C25厚度20cm混凝土道路长900米*宽10米，路基础为18厘米厚度，5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 郑楼村 | 135 | 108 | 27 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目实施，①新修产业园道路900米，解决产业园交通、方便农副产品运输，产品出行平均缩短时间≥0.1小时，使产业园受益10年以上。吸纳脱贫户及监测对象务工，年务工收入在2万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收2万元以上，产业增收成效明显。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
45 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县郭店镇何集村板材加工产业园建设项目 | 新建板材加工车间2600平方米 | 按财政审定计 | 郭店镇 | 何集村 | 350 | 280 | 70 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、郭店镇人民政府 | 项目建成后，①产权分别归何集村所有。当地板材加工企业租用，收益率年3%-4%。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。②吸纳脱贫户及监测对象务工，带动脱贫户及监测对象45户，人均年务工收入1.6万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收1.6万元以上，产业增收成效明显。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
46 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县曹集乡冉庄村返乡创业园配套设施项目 | 厚0.18米C25标准砼硬化地面3800平方米（厚0.18米5.5%水泥冷再生基础）；内径1.0米污水管网362米 | 按财政审定计 | 曹集乡 | 冉庄村 | 175 | 78 | 42 |  | 55 | 夏邑县乡村振兴局、骆集乡人民政府 | 项目实施，①硬化地面3800平方米、新修产业园基地污水管网362米，解决产业园行雨水排出难问题，企业出行，提升园区风貌，实现经济效益、社会效益和企业效益三赢。受益10年以上。②吸纳脱贫户及监测对象务工，年务工收入在2万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收2万元以上，产业增收成效明显。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
47 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县骆集乡返乡创业园建设项目 | 新建1座2000平方米标准化钢结构厂房（两层）及地面硬化5000㎡ | 按财政审定计 | 骆集乡 | 吕楼村 | 400 | 296 | 104 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、骆集乡人民政府 | 项目建成后，①产权分别归村集体所有。当地板材加工企业租用，收益率年3%-4%。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。②吸纳脱贫户及监测对象务工，带动脱贫户及监测对象35户，人均年务工收入1.6万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收1.6万元以上，产业增收成效明显。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
31 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县会亭镇返乡创业园建设项目 | 新建3座钢结构加工车间（两层），每座2000平方米及配套设施 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 崔楼村 | 1900 | 384.092 | 468 |  | 1047.908 | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 项目建成后，①产权分别归会亭镇所有。优先当地企业租用，收益率年3%-4%。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。②吸纳脱贫户及监测对象务工，带动脱贫户及监测对象150户，人均年务工收入1.6万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收1.6万元以上，产业增收成效明显。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
32 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县李集镇段集村板材加工产业园建设项目 | 3000平方米加工车间（两层）1座. | 按财政审定计 | 李集镇 | 段集村 | 500 | 300 |  |  | 200 | 夏邑县乡村振兴局、李集镇政府人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象175户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
33 | 新建 | 产业发展 | 2023年夏邑县李集镇产业园建设项目 | 新建2座钢结构加工车间（两层），每座2000平方米。 | 按财政审定计 | 李集镇 | 李集东村、王庄村 | 600 | 400 |  |  | 200 | 夏邑县乡村振兴局、李集镇政府人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象175户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
34 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县业庙乡牛庄村加工车间建设项目 | 新建2座钢结构加工车间（两层），每座2000平方米及配套设施 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 牛庄村 | 750 | 300 |  |  | 450 | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 项目建成后，①产权归牛庄村所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象70户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
35 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县业庙乡张套楼村加工车间建设项目 | 新建1座2000平方米标准化钢结构厂房（两层）及配套设施。 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 张套楼村 | 400 | 160 |  |  | 240 | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 项目建成后，①产权归张套楼村所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象60户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
| 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县火店镇陈厂村工艺品加工产业园建设项目 | 新建1座2000平方米标准化钢结构厂房（两层）。 | 按财政审定计 | 火店镇 | 陈厂村 | 300 | 150 |  |  | 150 | 夏邑县乡村振兴局、火店镇人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象60户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
| 新建 | 产业发展 | 2024年歧河乡产业园建设项目 | 新建4座标准化钢结构厂房（两层），每座2000平方米。 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 贾庄村、郑楼村 | 1310 | 553.728 | 115.96 |  | 640.312 | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目建成后，①产权归村集体所有。②优先加工企业等租用，吸纳脱贫户及监测对象务工，租用计划租期5年。租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。 | 预计带动脱贫户及监测对象60户，户均年增收2万元以上，根据实际情况进行调整或续签。 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
48 | 新建 | 生产发展 | 2024年帮扶车间配套设施项目 | 137个帮扶车间附属设施改造，进行线路维护等 | 按财政审定计 | 137个帮扶车间所在乡镇 | 137个帮扶车间所在村 | 16.44 |  |  |  | 16.44 | 夏邑县乡村振兴局、24乡镇 | 项目建成后，对137个帮扶车间进行加强监管，防止闲置，促进发挥帮扶作用。 | 有效解决农村脱贫人口家门口就业，保证扶贫车间安全有序运营 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
8、高质量庭院经济
48 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县发展庭院经济项目 | 5个乡镇发展高质量庭院经济项目 | 每户补助600-1000元 | 火店镇、何营乡、罗庄镇、胡桥乡、刘店集乡 | 班集村、王营村、何三楼村、刘井村、刘双楼村 | 200 |  | 200 |  |  | 夏邑县乡村振兴局等5个乡镇 | 发展5个乡镇的5个示范村庭院经济，每个示范村10-20户。 | 发展庭院经济，增加家庭庭院收入， | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
9、新型农村集体经济
49 | 新建 | 产业发展 | 2024年夏邑县扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建650平方米钢结构车间22座 | 按财政审定计 | 新型农村集体经济发展项目 | 22乡镇的22个村 | 1100 | 1100 |  |  |  | 夏邑县乡村振兴局、县委组织部 | 项目建成后，产权归项目村所有。优先龙头企业、合作社、加工企业等租用，租金用于壮大村集体经济，开发公益岗位、临时救助、建设小型公益项目等。吸纳脱贫户及监测对象务工，带动脱贫户及监测对象325户，户均年增收1万元以上。 | 通过项目实施，完善村产业结构，租金收益增加村集体收入，通过鼓励脱贫户及监测对象务工、租用、开发公益岗位、临时救助等多种方式，带动脱贫户及监测对象增收，户均增收1万元，产业增收成效明显。 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
10、金融保险配套项目
50 | 新建 | 产业发展 | 夏邑县2024年脱贫户小额贷款贴息项目 | 安排2023年到期小额信贷财政贴息1500万元。解决2700户脱贫户、监测户发展资金，提高脱贫户发展动力，项目实施可按照银行贷款利率补贴给贷款脱贫户。 | 2023年到期小额信贷利率 | 夏邑县境内 | 全县脱困户 | 1500 |  | 781.76 | 718.24 |  | 夏邑县金融局、24个乡镇 | 项目实施可提高脱贫户发展种植、养殖、加工的动力，增加收益，达到稳定脱贫。 | 项目实施解决脱贫户发展资金，减少贷款利息，提高脱贫户发展动力， | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[7 empty] | 小计 | 17083.44 | 7080.5 | 2578.8 | 1584.52 | 5839.62
二、就业项目
1、务工补助
51 | 新建 | 就业项目 | 2024年夏邑县出省务工交通补助项目 | 对全县17000脱贫户跨省务工一次性交通补助 | 每人补助300元 | 夏邑县境内 | 全县脱困户 | 500 |  | 500 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、24个乡镇 | 解决17000人脱贫户出省务工交通补助，每人得到300元的交通补助。脱贫群众对项目实施满意度达到95%以上。 | 解决17000人脱贫人员外出务工交通补助，增加出省务工动力。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
2、创业补助
52 | 新建 | 就业项目 | 2024年夏邑县脱贫户自主发展项目 | 2.1万脱贫户种植、养殖、务工、自主经营自主发展项目 | 每户补助400--800元 | 创业补助 | 全县脱困户 | 2266.73 |  | 296.35 |  | 1970.38 | 夏邑县乡村振兴局、24个乡镇 | 项目实施可使2.1万脱贫户每户得到400--800元不等的资金，激发脱贫户脱贫致富内生动力，脱贫群众对实施效果非常满意。脱贫群众对项目实施满意度达到95%以上。 | 项目实施将带动脱贫户务工，增加脱贫户收入，达到稳定脱贫。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
3、就业培训
53 | 新建 | 就业项目 | 2024年夏邑县短期技能培训项目 | 培训脱贫家庭500名短期技能人才 | 每人补助1500-2000元 | 技能培训 | 全县脱困户 | 100 |  |  |  | 100 | 夏邑县乡村振兴局24个乡镇 | 培训500名短期技能人，使500名脱贫人员得到短期技能培训、每人补贴1500-2000元，为乡村振兴发展提供技术人才。脱贫群众对项目实施满意度达到95%以上。 | 培训500名短期技能人，为脱贫村就业发展提供技术人才。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
4、公益性岗位
54 | 新建 | 就业项目 | 夏邑县2024年脱贫户公益岗位补助项目 | 安排4800个脱贫户公益性岗位 | 每人年收入2400元 | 公益性岗位补贴 | 全县脱困户 | 1152.48 |  |  | 1152.48 |  | 夏邑县乡村振兴局、24个乡镇 | 解决4800名脱贫人员就业难问题，增加脱贫家庭年收益2400元。脱贫群众对项目实施满意度达到95%以上。 | 解决4800名脱贫人员就业难问题，增加脱贫家庭年收益2400元。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
[7 empty] | 小计 | 4019.21 |  | 796.35 | 1152.48 | 2070.38
三、乡村建设行动
1、农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等）
55 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县韩道口镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路1000米*4.0米*0.18米；2110米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 韩道口镇 | 老庄村、前班口村、韩东北村、崔楼村 | 159.3 | 127.44 | 31.86 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、韩道口镇人民政府 | 新修道路3110米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
56 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县济阳镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路130米*4.0米*0.18米；3085米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 济阳镇 | 济西、济北、袁东、杨楼、王大庄、胡楼、丁楼、刘岗楼、朱菜园、段庄、田道口、刘大楼、大刁庄 | 153.05 | 122.44 | 30.61 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、济阳镇人民政府 | 新修道路3215米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
57 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县孔庄乡村组道路项目（含第一书记项目资金） | 新修标准砼C25水泥路450米*3.5米*0.18米，1597米*4.0米*0.18米；路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；600米*6.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面. | 按财政审定计 | 孔庄乡 | 八里庄村、 葛庄村、 丁朱庄村、 谢庄村、 克陈楼村 | 147.48 | 117.984 | 29.496 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、孔庄乡人民政府 | 新修道路2647米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
58 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县胡桥乡村组道路建设项目 | 新修标准砼C25水泥路2110米*4.0米*0.18米；350米*4.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 胡桥乡 | 胡庄、丁王集、姜楼 | 140.21 | 112.168 | 28.042 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、胡桥乡人民政府 | 新修道路2460米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
59 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县李集镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路742米*4.0米*0.18米；2159米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 李集镇 | 牌坊庄、张老家、尹营、前司集、李东、曹楼 | 147.34 | 117.872 | 29.468 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、李集镇人民政府 | 新修道路2901米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
60 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县刘店集乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路976米*3.5米*0.18米，1270米*4.0米*0.18米；路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；300米*5.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面. | 按财政审定计 | 刘店集乡 | 刘双楼村、 欧楼村、洪庄村、顾楼村、徐马庄村 | 134.55 | 107.64 | 26.91 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、刘店集乡人民政府 | 新修道路2546米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
61 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县马头镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路300*3.5米*0.18米，2200米*4.0米*0.18米；路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层 | 按财政审定计 | 马头镇 | 南刘楼、董楼、马庄 | 137.9 | 110.32 | 27.58 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、马头镇人民政府 | 新修道路2500米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
62 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年王集乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2860米*3.5米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 王集乡 | 彭井村、新庄村、集东村、樊楼村 、鹿阁村 | 140.14 | 112.112 | 28.028 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、王集乡政府 | 新修道路2860米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
63 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年业庙乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路380米*4.0米*0.18米；2670米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 张楼村、徐楼村、郭大楼村、刘庄村、蔡老家村、卢庄村、伊王庄村 | 152.11 | 121.688 | 30.422 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 新修道路3050米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
64 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县北岭镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路3800米*4.0米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 北岭镇 | 王河、谭楼、任楼 | 212.8 | 170.24 | 42.56 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、北岭镇人民政府 | 新修道路3800米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
65 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县郭庄农贸区村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2300米*4.0米*0.18米；400米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 郭庄农贸区 | 郭庄村、张集 | 148.4 | 118.72 | 29.68 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、郭庄农贸区管理委员会 | 新修道路2700米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
66 | 新修 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县何营乡村组道路项目 | 新修850米*6.0米*0.05米、1300米*4.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面。 | 按财政审定计 | 何营乡 | 杨井村、前刘村 | 103 | 82.4 | 20.6 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、何营乡人民政府 | 新修道路2150米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
67 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县火店镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2400米*4.0米*0.18米；615米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 火店镇 | 屈庄村、余庄村、李店村、孙庄村、邵长庄村、陈厂村 | 164.53 | 131.624 | 32.906 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、火店镇人民政府 | 新修道路3015米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
68 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县罗庄镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2975米*4.0米*0.18米；770米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 罗庄镇 | 田庄村、罗西村、何岗楼村、何寨村、刘古同村 | 204.89 | 163.912 | 40.978 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、罗庄镇人民政府 | 新修道路3745米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
69 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年歧河乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2000米*4.0米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；1500米*4.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面。 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 后随楼、青铜寺 | 172 | 137.6 | 34.4 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 新修道路3500米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
70 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县曹集乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路1920米*4.0米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；1145米*4.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面。 | 按财政审定计 | 曹集乡 | 金楼村、刘营村、马庄村 | 153.32 | 122.656 | 30.664 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、曹集乡人民政府 | 新修道路3065米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
71 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县中峰乡村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2330米*4.0米*0.18米；548米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 中峰乡 | 前秦楼、黄沟、王营、中峰、朱楼、吴楼、大常庄 | 157.35 | 125.88 | 31.47 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、中峰乡人民政府 | 新修道路2878米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
72 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县太平镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路1800米*4.0米*0.18米；820米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 太平镇 | 东赵庄、李克彦、牛楼、刘楼 | 140.98 | 112.784 | 28.196 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、太平镇人民政府 | 新修道路2620米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
73 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县郭店镇村组道路项目 | 新建标准砼C25水泥路2250米*5米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 郭店镇 | 骆天庙、赵河 | 157.5 | 126 | 31.5 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、郭店镇人民政府 | 新修道路2250米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
74 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县骆集村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2347米*4.0米*0.18米；300米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 骆集乡 | 小彭楼村、荆庄村、谭洼村、贾菜园村、骆北村 | 146.13 | 116.904 | 29.226 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、骆集乡人民政府 | 新修道路2647米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
76 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县会亭镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路1850米*3.5米*0.18米，830米*4.0米*0.18米；路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；500米*4.0米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面. | 按财政审定计 | 会亭镇 | 刘齐炉村、郭吕庄村、莲花台村、韩张桥村、丁庄村 | 157.9 | 126.32 | 31.58 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 新修道路3180米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
77 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县桑堌乡村村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路760米*3.5米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层；1854米*6.5米*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面。 | 按财政审定计 | 桑堌乡 | 吕岗楼、郭阁、杨庄 | 157.8 | 126.24 | 31.56 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、桑堌乡人民政府 | 新修道路2614米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
78 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县杨集镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路3230米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 杨集镇 | 杨楼村、李庄、全楼、王口、陈桥 | 158.27 | 126.456 | 31.814 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、杨集镇人民政府 | 新修道路3230米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
79 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县车站镇村组道路项目 | 新修标准砼C25水泥路2000米*4.0米*0.18米；600米*3.5米*0.18米。路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 车站镇 | 秦楼、秦集 | 141.4 | 85.1 | 56.3 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、车站镇人民政府 | 新修道路2600米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
75 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县会亭镇花园村少数民族村村组道路项目 | 新建标准砼C25水泥路625米*4米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 花园村 | 35 | 28 | 7 |  |  | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 新修道路625米，解决村民行路难问题及农副产品运输，改善村内环境，居民出行平均缩短时间≥0.1小时，使村民受益10年以上。 | 解决村民行路难问题，项目实施后将方便农副产品运输，改善村内环境。 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
2、农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）
82 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县业庙乡八里村新建公厕项目（含市派第一书记项目资金） | 新建100平方米公厕1座 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 八里村 | 25 |  |  | 20 | 5 | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 新建公厕100平方米。项目实施后可改善村民的如厕条件，改善该村村民的居住环境。 | 项目实施后可改善村民的如厕条件，改善该村村民的居住环境。 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
83 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县会亭镇新建公厕项目（含市派第一书记项目资金） | 新建100平方米公厕2座 | 按财政审定计 | 会亭镇 | 莲花台、刘齐炉 | 50 |  |  | 20 | 30 | 夏邑县乡村振兴局、会亭镇人民政府 | 新建公厕200平方米。项目实施后可改善村民的如厕条件，改善该村村民的居住环境。 | 项目实施后可改善村民的如厕条件，改善该村村民的居住环境。 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
3、农村污水治理
84 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县何营乡高台子王庄村农村污水治理项目（含省派第一书记项目） | 开挖疏浚现有淤积坑塘面积4000平方米 | 按财政审定计 | 何营乡 | 高台子王庄村 | 60 |  |  | 20 | 40 | 夏邑县乡村振兴局、何营乡人民政府 | 项目实施后，①改善项目村的村容村貌提升，提高1500名村民的居住环境，改善村民的出行条件。②项目实施村民满意度在95%以上。 | 项目实施后可改善村民的出行条件，改善该村村民的行路难问题 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
85 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县业庙乡卢庄村农村污水治理项目 | 整治坑塘15亩，安装水泥护栏560米，硬化900平方米。 | 按财政审定计 | 业庙乡 | 卢庄村 | 60 | 39 |  |  | 21 | 夏邑县乡村振兴局、业庙乡人民政府 | 项目实施后，①改善项目村的村容村貌提升，提高1500名村民的居住环境，改善村民的出行条件。②项目实施村民满意度在95%以上。 | 项目实施后可改善村民的出行条件，改善该村村民的行路难问题 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
85 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县歧河乡蔡河村农村污水治理项目 | 砖砌式下水道500米 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 蔡河村 | 25 |  |  |  | 25 | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目实施后，①改善项目村的村容村貌提升，提高1000名村民的居住环境，改善村民的出行条件。②项目实施村民满意度在95%以上。 | 项目实施后可改善村民的出行条件，改善该村村民的行路难问题 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
| 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县歧河乡响铃寺村农村污水治理项目 | 坑塘清淤6165立方米，清除陈旧垃圾，护坡2516平方米，透水砖铺装1613平方米；建设水泥围栏872米。 | 按财政审定计 | 歧河乡 | 响铃寺村 | 150 | 45 |  |  | 105 | 夏邑县乡村振兴局、歧河乡人民政府 | 项目实施后，①改善项目村的村容村貌提升，提高2800名村民的居住环境，改善村民的出行条件。②项目实施村民满意度在95%以上。 | 项目实施后可改善村民的出行条件，改善该村村民的行路难问题 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01
4、村容村貌提升
87 | 新建 | 乡村建设行动 | 2024年夏邑县火店镇张土地庙村村容村貌提升项目（市派第一书记资金项目） | 新修标准砼C25水泥路300米*3.0米*0.18米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。坑塘护栏200米 | 按财政审定计 | 火店镇 | 张土帝庙村 | 20 |  |  | 20 |  | 夏邑县乡村振兴局、火店镇人民政府 | 项目实施后，改善该村村民的居住环境，提高村民的身体素质。 | 项目实施后可改善村民的出行条件，改善该村村民的行路难问题 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01
[7 empty] | 小计 | 4113.35 | 3034.5 | 772.85 | 80 | 226
四、巩固三保障成果
1、农村危房改造等农房改造
88 | 新建 | 巩固三保障成果 | 2024年夏邑县危房改造项目 | 低收入户危房改造324户（其中新建176户D级户、维修148户C级户），每户新建标准控制在16000元以内，维修户每户标准控制在8000元以内 | 每户新建标准控制在16000元以内，维修户每户标准控制在8000元以内 | 农村危房改造等农房改造 | 项目村 | 400 |  |  |  | 400 | 夏邑县危改办 | 改造农村低收入人员危房324户，解决低收入人群住房安全，确保其住房安全有保障，从根本上摆脱存在安全隐患的居住环境，改善生活质量，实现农村危房改造政策落实全覆盖。改造资金打入低收入人群一卡通账户。 | 改善500户底收入户住房条件，保障贫困户居住安全，脱贫户满意度≥98% | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
2、享受"雨露计划"职业教育补助
89 | 新建 | 巩固三保障成果 | 夏邑县2024年享受春季“雨露计划”职业教育补贴项目 | 1160名脱贫户享受雨露计划补贴 | 每人补助1500元 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 全县脱困户 | 176 |  |  |  | 176 | 夏邑县乡村振兴局 | 组织乡村青年劳动力进行职业教育培训，使之掌握职业技术，提高务工技能，实现一人就业，一家稳定增加收益，培训专业技能人才，脱贫群众掌握1项务工技能，提高务工收入。 | 培训专业技能人才，为脱贫户村民掌握一项务工技能，提高打工收。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
90 | 新建 | 巩固三保障成果 | 夏邑县2024年享受秋季“雨露计划”职业教育补贴项目 | 1160名脱贫户享受雨露计划补贴 | 每人补助1500元 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 全县脱困户 | 176 |  |  |  | 176 | 夏邑县乡村振兴局 | 组织乡村青年劳动力进行职业教育培训，使之掌握职业技术，提高务工技能，实现一人就业，一家稳定增加收益，培训专业技能人才，脱贫群众掌握1项务工技能，提高务工收入。 | 培训专业技能人才，为脱贫户村民掌握一项务工技能，提高打工收。 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01
[7 empty] | 小计 | 752 |  |  |  | 752
五、项目管理费
91 | 新建 | 项目管理费 | 2024年夏邑县项目村水泥路及产业监理项目 | 对24个乡镇项目村工程类项目的施工进行施工、质量监督，产业项目施工进行监理。 | 项目资金的1% | 项目管理费 | 24乡镇 | 202 |  | 150 |  | 52 | 夏邑县乡村振兴局 | 对24个乡镇项目村215公里水泥路的施工进行施工、质量监督，产业项目施工进行监理。 | 监督水泥路、产业项目施工过程，确保施工质量，延长水泥路、产业设施使用寿命.。 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
92 | 新建 | 项目管理费 | 2024年度项目村勘测费用 | 对24个乡镇计划实施的项目由第三方测绘公司进行项目建设用地现场测绘，以确定项目用地的合法性。 | 按财政审定计 | 项目管理费 | 24乡镇 | 30 |  |  |  | 30 | 夏邑县乡村振兴局 | 对项目村项目进行勘测等前期工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。 | 对项目村项目进行勘测工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。确保项目实施的工程质量及使用年限。 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01
92 | 新建 | 项目管理费 | 2024年度项目村设计、可研编制费用 | 对24乡镇计划实施的项目编制可行性研究报告 | 按财政审定计 | 项目管理费 | 24乡镇 | 30 |  |  |  | 30 | 夏邑县乡村振兴局 | 对项目村项目进行设计、可研、预算等前期工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。 | 对项目村项目进行设计、可研、预算等前期工作费用，确保项目立项准确、可实施性强。确保项目实施的工程质量及使用年限。 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2024-11-01
[7 empty] | 小计 | 262 |  | 150 |  | 112
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 26230 | 10115 | 4298 | 2817 | 9000

## 汇总表
夏邑 县（市、区）2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
数据上报时间：2023年12月4日
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目个数 | 资金规模（万元）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 13 | 5955
2 |  |  | 养殖业基地 | 7 | 1498
3 |  |  | 水产养殖业发展 | 5 | 845
4 |  |  | 林草基地建设
5 |  |  | 休闲农业与乡村旅游 | 1 | 76
6 |  |  | 光伏电站建设
7 |  |  | 扶贫车间（特色手工基地）建设 | 28 | 19218
8 |  | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 14 | 3490
9 |  |  | 产地初加工和精深加工 | 1 | 260
10 |  |  | 市场建设和农村物流
11 |  |  | 品牌打造和展销平台 | 1 | 300
12 |  | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 8 | 881
13 |  |  | 产业园（区） | 6 | 4786
14 |  | 产业服务支撑项目 | 智慧农业
15 |  |  | 科技服务
16 |  |  | 人才培养
17 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务
18 |  | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植
19 |  |  | 庭院特色养殖
20 |  |  | 庭院特色手工 | 1 | 200
21 |  |  | 庭院特色休闲旅游
22 |  |  | 庭院生产生活服务
23 |  | 新型农村集体经济 | 新型农村集体经济发展项目 | 1 | 1100
24 |  | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 1 | 1500
25 |  |  | 小额信贷风险补偿金
26 |  |  | 特色产业保险保费补助
27 |  |  | 新型经营主体贷款贴息
28 |  |  | 防贫保险（基金）
29 |  |  | 其他
30 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 1 | 500
31 |  |  | 劳动奖补
32 |  | 就业培训 | 技能培训 | 2 | 1220
33 |  |  | 以工代训
34 |  | 创业 | 创业培训
35 |  |  | 创业补助 | 1 | 1665
36 |  | 乡村工匠 | 乡村工匠培育培训
37 |  |  | 乡村工匠大师工作室
38 |  |  | 乡村工匠传习所
39 |  | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 1 | 1152.48
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村庄规划编制（含修编）
41 |  |  | 农村道路建设（通村、通户路） | 24 | 4800
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 3 | 703
43 |  |  | 农村供水保障设施建设
44 |  |  | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性）
45 |  |  | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
46 |  |  | 农村清洁能源设施建设（燃气、户用光伏、风电、水电、农村生物质能源、北方地区清洁取暖等）
47 |  |  | 农业农村基础设施中长期贷款贴息
48 |  |  | 其他
49 |  | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 9 | 811
50 |  |  | 农村污水治理 | 11 | 2010
51 |  |  | 农村垃圾治理
52 |  |  | 村容村貌提升 | 4 | 335
53 |  | 农村公共服务 | 学校建设或改造（含幼儿园）
54 |  |  | 村卫生室标准化建设
55 |  |  | 农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
56 |  |  | 农村公益性殡葬设施建设
57 |  |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建
58 |  |  | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、公共照明设施等）
59 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 公共服务岗位
60 |  |  | “一站式”社区综合服务设施建设
61 |  |  | 易地扶贫搬迁贷款债劵贴息补助
62 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 1 | 400
63 |  | 教育 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 2 | 352
64 |  |  | 参与"学前学会普通话"行动
65 |  |  | 其他教育类项目
66 |  | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险
67 |  |  | 参加大病保险
68 |  |  | 参加意外保险
69 |  |  | 参加其他补充医疗保险
70 |  |  | 接受医疗救助
71 |  |  | 接受大病、慢性病(地方病)救治
72 |  | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障
73 |  |  | 参加城乡居民基本养老保险
74 |  |  | 享受特困人员救助供养
75 |  |  | 接受留守关爱服务
76 |  |  | 接受临时救助
77 | 乡村治理和精神文明建设 | 乡村治理 | 开展乡村治理示范创建
78 |  |  | 推进“积分制”“清单式”等管理方式
79 |  | 农村精神文明建设 | 培养“四有”新时代农民
80 |  |  | 移风易俗改革示范县（乡、村）
81 |  |  | 科技文化卫生“三下乡”
82 |  |  | 农村文化项目
83 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2 | 269
84 | 其他 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 1 | 35
85 |  |  | 困难群众饮用低氟茶
86 |  |  | ……
合 计 |  |  |  | 149 | 54361.48