夏巩衔项字[2023]22号

关于夏邑县2023年乡村振兴特色产业基地设施配套（道路）项目建设的批复

夏邑县乡村振兴局：

根据《夏邑县发展和改革委员会关于2023年乡村振兴特色产业基地设施配套（道路）项目可行性研究报告的批复》（夏发改审批[2023]95号）、《夏邑县财政预算评审中心财政性资金投资项目预算评审结论（夏财预审字[2023]第090号）》文件精神，经夏邑县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导组研究，现就2023年夏邑县乡村振兴产业项目建设批复如下：

1. 同意2023年乡村振兴特色产业基地设施配套（道路）项目建设的申请
2. 项目投资

项目总投资15035736.59元

三、建设内容及地点（见附表）

四、建设工期

2023年9月至2023年11月

五、工作要求

1.项目施工和材料采购采用公开招标，招标组织形式为委托招标，在指定媒体上发布招标公告。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。

2.严格按照项目设计图纸施工建设，严把工程质量关，项目建设完成后，需及时确权登记。

3.项目建设中的隐蔽工程实行阶段性验收，对已批复的项目建设内容，不得擅自变更调整。如遇不可抗力因素必须变更，必须在规定时间内以书面形式向县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导组提出变更申请，经批复后方可实施。

2023年9月5日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **夏邑县2023年乡村振兴特色产业基地设施配套（道路）项目建设任务与投资一览表** | | | | | |
| **项目 名称** | **项目内容** | **建设地点** | | **面积（平方米）** | **资金规模（元）** |
| **(建设任务)** | **乡 (镇)** | **村** |
| 2023年夏邑县瓜菜种植基地产业设施配套项目 | 新修准砼C25水泥路443米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 胡桥乡 | 陈岗村 | 1,550.50 | 212387.49 |
| 289米\*3.5米\*0.05米、272米\*4.5米\*0.05米。热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面2255.5㎡（含20㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补253.5㎡，网裂部分粘贴土工合成材料150㎡。 | 陡河村 | 2,255.50 | 205859.77 |
| 新修标准砼C25水泥路460米\*4.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 2,070 | 273281.40 |
| 新修标准砼C25水泥路366米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 陈营村 | 1,281 | 175471.38 |
| 新修标准砼C25水泥路85米\*5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 425 | 64557.50 |
| 新修标准砼C25水泥路263米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 大鲁洼村 | 920.5 | 126090.09 |
| 新修标准砼C25水泥路150米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 孙王楼村 | 525.00 | 71914.50 |
| 新修标准砼C25水泥路295米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 孔庄乡 | 王楼村 | 1,032.50 | 141431.85 |
| 新修标准砼C25水泥路240米\*4.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 李庄村 | 960 | 130521.60 |
| 新修标准砼C25水泥路240米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 840 | 115063.20 |
| 新修标准砼C25水泥路696米\*4米\*0.15，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 谢庄村 | 2,784 | 378512.64 |
| 新修标准砼C25水泥路438米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 韩楼村 | 1,752 | 238201.92 |
| 新修标准砼C25水泥路240米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 曹庄村 | 960 | 130521.60 |
| 新修标准砼C25水泥路400米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 刘店集乡 | 肖庄村 | 1,400 | 191772.00 |
| 新修标准砼C25水泥路440米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 吴庄村 | 1,540 | 210949.20 |
| 新修标准砼C25水泥路186米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 大李庄村 | 744 | 101154.24 |
| 新修标准砼C25水泥路650米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 杨集镇 | 张马庄村 | 2,275 | 311629.5 |
| 新修标准砼C25水泥路860米\*3.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 矬楼村 | 2,580 | 356943.00 |
| 175米\*3米\*0.05米；317米\*3.5米\*0.05米。热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面1644.5㎡（含10㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补102.5㎡，网裂部分粘贴土工合成材料55㎡。 | 王集乡 | 毛楼村 | 1644.5 | 140075.58 |
| 新修标准砼C25水泥路296米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 樊楼村 | 1036 | 141911.28 |
| 新修标准砼C25水泥路570米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 柏树园村 | 1,995 | 273275.10 |
| 新修标准砼C25水泥路324米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 张堂村 | 1134 | 155335.32 |
| 新修标准砼C25水泥路470米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 盛庄村 | 1,645 | 225332.10 |
| 330米\*3米\*0.05米。热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面1003㎡（含13㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补152.5㎡，网裂部分粘贴土工合成材料55㎡。 | 骆集乡 | 王岳楼村 | 1,003 | 95491.67 |
| 500米\*3米\*0.05米。热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面1510㎡（含10㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补200㎡，网裂部分粘贴土工合成材料65㎡。 | 陈营西村 | 1510 | 140201.74 |
| 新修标准砼C25水泥路340米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 宋楼村 | 1360 | 184905.60 |
| 2023年夏邑县中药材种植产业基地设施配套项目 | 新修标准砼C25水泥路478米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 马头镇 | 朱窑村 | 1,912 | 259955.52 |
| 新修标准砼C25水泥路145米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 刘阁北 | 507.5 | 69517.35 |
| 新修标准砼C25水泥路110米\*4.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 韩楼村 | 440 | 59822.40 |
| 新修标准砼C25水泥路693米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 罗庄镇 | 罗西村 | 2,772 | 376881.12 |
| 新修标准砼C25水泥路85米\*4.0米\*0.15米路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 孟楼村 | 340 | 46226.40 |
| 新修标准砼C25水泥路567米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 马楼村 | 2268 | 308357.28 |
| 新修标准砼C25水泥路156米\*4.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 中锋乡 | 中峰村 | 702 | 92678.04 |
| 新修标准砼C25水泥路444米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 王营村 | 1,554 | 212866.92 |
| 新修标准砼C25水泥路291米\*4.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 前秦楼村 | 1,164 | 158257.44 |
| 新修标准砼C25水泥路296米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 济阳镇 | 田道口村 | 1,036 | 141911.28 |
| 新修标准砼C25水泥路180米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 娄庄村 | 630 | 86297.40 |
| 新修标准砼C25水泥路596米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 业庙乡 | 高贾庄村 | 2384 | 324128.64 |
| 新修标准砼C25水泥路259米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 906.50 | 124172.37 |
| 2023年夏邑县5G电商产业园设施配套项目 | 1960米\*4.0米\*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面7870㎡（含30㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补924.5㎡，网裂部分粘贴土工合成材料1060㎡。 | 桑堌乡 | 苗楼村 | 7,870 | 735144.46 |
| 1355米\*4.0米\*0.05米，热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面5440㎡（含20㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补450㎡，网裂部分粘贴土工合成材料360㎡。 | 戚庄村 | 5,440 | 417109.85 |
| 570米\*7.5米\*0.05米、706米\*8.5米\*0.05米。10324.5㎡（含48.5㎡平交口）热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面，切割挖槽处理、C20商品混凝土填补959㎡，低洼部分2.5cm厚AC-13沥青混凝土补平、碾压、密实1350㎡。网裂部分粘贴土工合成材料750㎡。 | 何营乡 | 孙六湾村 | 10324.5 | 975047.76 |
| 230米\*8.5米\*0.05米、72米\*6米\*0.05米。2431㎡（含44㎡平交口）热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面，切割挖槽处理、C20商品混凝土填补260㎡，网裂部分粘贴土工合成材料210㎡。 | 王营村 | 2431 | 236167.78 |
| 2023年夏邑县西瓜种植产业基地设施配套项目 | 新修标准砼C25水泥路1066米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 太平镇 | 张庙村 | 4,264 | 579733.44 |
| 新修标准砼C25水泥路313米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 北岭镇 | 朱楼村 | 1,095.50 | 150061.59 |
| 新修标准砼C25水泥路190米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 曹集乡 | 练庄村 | 760 | 103329.60 |
| 新修标准砼C25水泥路570米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 程集村 | 2,280 | 309988.80 |
| 新修标准砼C25水泥路1306.3米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 郭店镇 | 冉庙村 | 5,225.20 | 710418.192 |
| 新修标准砼C25水泥路455米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 1,592.50 | 218140.65 |
| 新修标准砼C25水泥路1154米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 歧河乡 | 刘小庙村 | 4,616 | 627591.36 |
| 新修标准砼C25水泥路400米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 随沟涯 | 1400 | 191772.00 |
| 2023年夏邑县食用菌产业基地设施配套项目（含少数民族发展项目资金） | 224米\*3.8米\*0.05米、229米\*5米\*0.05米、368米\*3.0\*0.05米。热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面3252㎡（含151.8㎡平交口），路面损坏严重部分进行切割挖槽处理、C20商品混凝土填补283.5㎡，网裂部分粘贴土工合成材料170㎡。 | 李集镇 | 李集东村 | 3252 | 287017.44 |
| 新修标准砼C25水泥路126米\*4.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 504 | 68523.84 |
| 新修标准砼C25水泥路637米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 李楼村 | 2229.5 | 305396.91 |
| 新修标准砼C25水泥路537米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 孙李楼 | 1879.5 | 257453.91 |
| 新修标准砼C25水泥路135米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 李集中村 | 472.5 | 64723.05 |
| 新修标准砼C25水泥路674米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 张楼村 | 2359 | 323135.82 |
| 新修标准砼C25水泥路51米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 车站镇 | 王合寺楼 | 204 | 27735.84 |
| 893米\*3米\*0.05米。2687㎡（含8㎡平交口）热沥青下封层、5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土覆面；切割挖槽处理、C20商品混凝土填补180㎡，低洼部分2.5cm厚AC-13沥青混凝土补平、碾压、密实275㎡。网裂部分粘贴土工合成材料160㎡。 | 刘楼村 | 2687 | 251315.57 |
| 新修标准砼C25水泥路238米\*4.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 程老家村 | 952 | 129433.92 |
| 新修标准砼C25水泥路44米\*5.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 220 | 33418.00 |
| 新修标准砼C25水泥路686米\*3.5米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 2,401 | 328888.98 |
| 2023年夏邑县火店镇传统手工业产业基地设施配套项目 | 新修标准砼C25水泥路500米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 火店镇 | 李店村 | 2,000 | 271920.00 |
| 新修标准砼C25水泥路360米\*4米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 陈厂村 | 1,440 | 195782.40 |
| 新修标准砼C25水泥路440米\*3.0米\*0.15米，路基础为厚18厘米5.5%水泥冷再生垫层。 | 李三座楼村 | 1,320 | 182622.00 |
| **合计** |  |  |  |  | 15035736.59 |